项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政—教育系统“永远跟党走”宣讲团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨旭 |  |  |  |  | 联系电话 | 55563536 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.55 |  | 20.068 | 18.07519 | 10 |  | 90.07% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.55 |  | 20.068 | 18.07519 | — |  | 90.07% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过宣讲团项目，邀请教育系统老党员、青年人代表，讲述这些同志的先进事迹、不平凡经历和感人故事，表达老中青对党的深厚感情，以此激发听众爱党、爱国、爱社会主义的情怀，激励广大听众牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定永远跟党走的信念决心。同时，通过宣讲活动，助力教育系统党史学习教育向深里走、向实里走。 |  |  |  |  |  | 组成宣讲团后，采取老少同台形式，共同讲述作为一名共产党员在平凡生活中不忘初心、牢记使命，努力发挥先锋模范作用的感人故事。宣讲团先后到北京航空航天大学、北京工业大学、北京联合大学等高校进行宣讲，现场反响强烈，受到听众欢迎，对于推进教育系统党史学习教育，激励师生员工永远跟党走起到了积极促进作用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣讲次数 |  | 15场 |  | 4 | 20 | 15 |  | 因疫情变化，宣讲场次压缩，后续将录制视频，通过线上进行宣讲 |  |
|  |  |  | 听众人数 |  | 不少于1500人 |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数 |  | 3天 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件质量 |  | 1500字，质量高、感人、激励人 |  | 高质量 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 宣讲质量 |  | 现场呈现效果好，感染力强 |  | 高 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 背景视频制作 |  | 质量高，配合度强 |  | 高 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 工作计划安排 |  | 6月下旬开始第一场，随后陆续安排 |  | 按计划时间启动 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 工作培训 |  | 6月底前完成 |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总体成本控制 |  | 25.55万 |  | 18.0752万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 社会影响力 |  | 在教育系统内产生良好反响 |  | 反响强烈 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响力 |  | 作为一项重要内容，持续推动党史教育开展 |  | 能持续发挥作用 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 听众满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |