项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-教育系统干部人才工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王泳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563576 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83.21 | 11.51 |  | 10.51 |  | 10 |  | 91.31% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 83.21 | 11.51 |  | 10.51 |  | — |  | 91.31% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 认真做好政工职评和干部培训工作，组织专家组参加高校年度民主生活会、管理服务。一是政工职评。更好地激励高校思想政治工作人员的工作积极性，加强教育系统政工队伍建设。二是督导高校年度民主生活会。落实中央和市委关于开好领导干部年度民主生活会的要求，组建督导组对市属高校年度民主生活会进行全覆盖督导，督促高校严格落实党内政治生活。三是干部保障。主要包括对因自然灾害、重大疾病、重大变故导致生活特别困难的干部，给予关爱帮扶，帮助干部渡过难关。四是干部培训。落实《2018-2022年北京市干部教育培训规划》重点任务, 做好高校干部教育培训。重点做好北京高校正职领导干部、副校级领导干部和高校优秀处级干部的教育培训。 |  |  |  |  |  | 1.已按要求完成政工职评工作。 2.已按要求督导市属高校年度民主生活会。 3.已按月发放驻村第一书记生活补助，为援派干部投保医疗保险，并对因自然灾害、重大疾病、重大变故导致生活特别困难的干部，给予关爱帮扶。全年看望慰问2人。 4.按照市疫情防控工作要求，受疫情影响未开展培训活动,相关项目经费已按要求核减。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 推荐高级政工师参评 |  |  | 按要求完成评审 | 按要求完成评审 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 全覆盖督导市属高校年度民主生活会 |  |  | 31 | 31 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 规范政工师职称评审工作，提升工作质量 |  |  | 按要求完成评审 | 按要求完成评审 | 10 |  | 8 |  | 细化评审组织工作 |  |
|  |  |  | 准确把握督导重点，强化目标导向和问题导向 |  |  | 梳理存在问题 | 31所市属高校及直管单位 | 10 |  | 8 |  | 进一步加强严督实导，持续用力，抓好整改落实。 |  |
|  |  |  | 加强对对因自然灾害、重大疾病、重大变故导致生活特别困难的干部 |  |  | 根据实际情况进行看望慰问 | 2 | 10 |  | 8 |  | 进一步提高预算申报精准度 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成政工职评 |  |  | 2021年10月前完成 | 2021年10月前完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 在第一季度内完成市属高校民主生活会督导工作 |  |  | 第一季度 | 第一季度 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 将政工职称场地费用合理控制在预算数内 |  |  | 低于协议采购价格 | 低于协议采购价格 | 10 |  | 8 |  | 实际支出费用较预算金额大幅降低，申报年初预算不够精准。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进教育系统政工师队伍建设 |  |  | 报名情况 | 通过情况 | 10 |  | 8 |  | 政工师队伍内获评高级政工人数有待提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |