项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政—教育系统离退休干部工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜建峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 55563535 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.455 |  | 42.615 | 26.49 | 10 | 62.16% |  |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.455 |  | 42.615 | 26.49 | — | 62.16% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过对离退休干部党支部书记和离退休工作部门工作人员的培训，深入学习领会习近平总书记关于老干部工作的重要论述，有效加强北京高校离退休干部政治建设、党支部建设和思想政治建设，统一思想、交流经验、开阔视野，提升离退休干部党支部书记和老干部工作者的履职能力和工作水平。通过编印征文集和拍摄老党员先锋队专题片，大力宣传教育系统老同志的先进事迹和精神风貌，发挥引领带动作用。 |  |  |  |  |  | 受新冠疫情影响，线下集中培训工作取消，全部改为线上开展，因此培训费未支出。通过线上培训，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设。除培训工作收到影响外，其他工作正常推进，基本达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | 6次 |  | 4次 | 20 |  | 18 | 受疫情影响，培训频次减少，培训形式改为线上，因此培训课程有所缩减。今后需加强对线上培训工的统筹谋划 |  |
|  |  |  | 培训人数 |  | 475人次 |  | 870人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数 |  | 17天 |  | 26天 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课程数量 |  | 12门 |  | 7门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拍摄集数 |  | 6集 |  | 6集 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 印制册数 |  | 2000册 |  | 2000册 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大讲堂听众 |  | 300人以上 |  | 不少于1000人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教育系统离退休干部培训覆盖率 |  | ≥1% |  | ≥1% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 教育系统老干部工作人员培训覆盖率 |  | ≥50% |  | ≥80% |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 工作计划安排 |  | 1.3月-11月举办老干部大讲堂；2.7月-11月举办北京高校离退休干部工作人员和部分负责人培训；3.4-11月举办北京高校离退休干部党支部书记、委员培训班；3-11月完成专题片的拍摄制作；11月前完成征文集的印制。 |  | 通过线上形式开展离退休干部和老干部工作者业务培训；先锋队和征文印制工作如期完成 | 15 |  | 13 | 受疫情影响，年初制订的培训计划有所打乱，无法按计划有序推进。需要在疫情常态化下，线上线下培训加强统筹谋划，做到灵活切换。 |  |
|  |  | 成本指标 | 总体成本控制 |  | 不超预算 |  | 未超 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 人均成本 |  | ≦550元 |  | 未超 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 社会影响力 |  | 加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，发挥老党员先锋模范和示范带动作用，提高离退休干部工作队伍的能力水平，在社会上产生良好反响。 |  | 离退休干部党支部建设和思想政治建设进一步得到增强，老党员先锋模范和示范带动作得到充分发挥。离退休干部工作队伍综合素质有进一步提升，在社会上产生良好反响。 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响力 |  | 能够持续的保持离退休老同志队伍稳定，与党中央保持高度一致；提高离退休干部工作队伍能力水平，提升参训人员综合素质；扩大离退休干部老同志释放正能量的影响力。 |  | 离退休老同志队伍稳定，与党中央保持高度一致；离退休干部工作队伍能力水平、综合素质有一定增强；离退休干部老同志释放正能量的影响力进一步扩大。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  | ≥95% |  | ≥90% | 15 |  | 13 | 线上培训等新模式，老同志还有待进一步熟悉和适应。技术运用还有待进一步适应老同志的实际需求。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |