项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政--教育系统纪检监察工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹文军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563567 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.5830 | 18.583 |  | 5.69171 |  | 10 |  | 30.63% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 26.5830 | 18.583 |  | 5.69171 |  | — |  | 30.63% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项目是根据北京市财政局中共北京市纪委机关关于印发《北京市纪委派驻机构纪检专项工作经费管理办法》（京财党政群[2015]2113号）的通知要求进行立项，通过此项目，确保本单位集中办案、案件审理、信访初核等年度各项纪检监察工作正常有序开展，进一步提高纪检监察干部素质，提高纪检监察工作质量。 |  |  |  |  |  | 在此项目经费的保障下，本组各项工作正常有序进行，虽然支出费用和执行率较低，但也是纪检监察工作所要达到的预期目标，支出量和执行率较低是由纪检监察工作中线索、案件的不确定性导致的，无法准确用数据来衡量项目的完成情况，但完全不影响工作的开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 差旅人数 |  |  | 2 | 0人次 | 10 |  | 6 |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 查证资料复印 |  |  | 10000 | 0页 |  |  |  |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 证明人奖励人次 |  |  | 3 | 0人次 |  |  |  |  | 线索、案件的不确定性 |  |
|  |  |  | 集中办案伙食人数 |  |  | 10 | 0人次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集中办案伙食天数 |  |  | 7 | 0天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集中办案交通时间 |  |  | 1 | 1年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集中办案公杂人数 |  |  | 10 | 0人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集中办案公杂天数 |  |  | 7 | 0天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专家咨询人次 |  |  | 25 | 0人次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 案件协审专家劳务人天数 |  |  | 25 | 0人次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办案、司法查询及公务等误餐批人次 |  |  | 100 | 60批人次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纪检监察干部业务进修人次 |  |  | 5 | 5人次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纪检监察系统通信录印刷 |  |  | 500 | 0本 |  |  |  |  | 由于体制改革人员变化大，未印刷 |  |
|  |  | 质量指标 | 协助60所高校司法查询覆盖率 |  |  | 100% | 无法确定 | 15 |  | 13 |  | 线索、案件的不确定性 |  |
|  |  |  | 纪内信访初核率 |  |  | 依具体线索而定 | 无法确定 |  |  |  |  | 线索、案件的不确定性 |  |
|  |  |  | 集中办案率 |  |  | 依具体情况而定 | 0 |  |  |  |  | 线索、案件的不确定性 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照相关规定执行 |  |  | 严格执行规定 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  |  | 不超过26.583 | 未超过 | 10 |  | 10 |  | 线索、案件的不确定性 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 履行职责情况 |  |  | 高质量办理每一件信访，积极配合高校进行司法查询，不断提升纪检监察干部业务水平和素质 | 无法用指标来衡量 | 40 |  | 38 |  | 线索、案件的不确定性 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |