项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-统战群工工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢向红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563453 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 117.7024 |  | 40.875 | 40.875 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 117.7024 |  | 40.875 | 40.875 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 推动新时代高校统战工作 |  |  |  |  |  | 克服疫情影响，较好地完成年初工作安排。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开统战工作会议和培训 |  | 高校统战工作涉及高校党外人士队伍建设及培训、统战课题研究等 |  | 完成 | 20 |  | 18 | 受疫情影响，部分会议及培训未实施 |  |
|  |  | 质量指标 | 组织召开统战工作会议和培训，做好统战课题研究等 |  | 科学规划统战工作会议和培训，确保会议和培训质量；深入有序开展统战课题研究 |  | 完成 | 10 |  | 9 | 统战工作水平有待继续提升 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时推进落实 |  | 按计划开展高校统战工作涉及高校党外人士队伍建设、培训、统战课题研究等 |  | 完成 | 10 |  | 9 | 受疫情影响，部分会议及培训未能按计划实施 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政拨款 |  | 严格按照项目预算执行 |  | 完成 | 10 |  | 9 | 受疫情影响，部分会议及培训未实施，预算未支出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 做好学校统战和群众工作 |  | 提高党外人士思想政治素质 |  | 完成 | 20 |  | 19 | 做好思想引导工作是长期任务 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 高校统战干部及党外人士满意度提升 |  | 进一步规范工作，完善机制，推进工作 |  | 完成 | 10 |  | 8 | 做好思想引导工作是长期任务 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高校统战干部及党外人士满意度提升 |  | 10 |  | 完成 | 10 |  | 8 | 统战工作水平有待继续提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 90 |  |  |