项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-维护高校安全稳定工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王建辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563488 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 176.6 |  | 152 | 115.8 |  | 10 |  | 76.18% |  | 7.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 176.6 |  | 152 | 115.8 |  | — |  | 76.18% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实中央和市委关于平安建设和校园安全工作部署要求，全面强化首都高校安全稳定工作体系和队伍能力建设，强化校园安全管理基础建设和调查研究水平，强化高校网络安全、校园安全管理，提升高校安保工作整体水平，切实维护首都高校持续稳定局面。 |  |  |  |  |  | 因涉及出京培训，执行情况受疫情防控影响较大，未能按时举办实践教育培训。在严守疫情防控措施的基础上，组织召开相关会议，开展了高校安全保卫工作课题研究，依托国家计算机与网络安全管理中心开展网络安全监管工作，北京高校校园秩序稳定，取得了应有的效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议部署工作 |  | 召开年度、春季和秋季开学专题会议约3次 |  | 组织全市高校召开春季开学、秋季开学、年度部署等专项工作会议3次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 举办安全稳定干部培训班 |  | 举办高校安全保卫职能部门专题培训班、实践教学班、校园安全管理专职干部培训班约3期 |  | 举办高校安全保卫职能部门专题培训班、校园安全管理专职干部培训班共2期 | 6 |  | 4 |  | 受新型冠状肺炎病毒疫情影响，实践教学班涉及出京，因此未能开展。后续将继续加强培训。 |  |
|  |  |  | 开展安全稳定工作课题研究 |  | 针对高校校园安全管理、队伍能力建设、治理水平提升等重点工作，组织高校申报开展课题研究 |  | 立项高校安全稳定工作课题25项，其中重大专项课题2项、重点课题5项、一般课题18项。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展网络舆情监测 |  | 开展网络信息分析 |  | 依托国家计算机与网络安全管理中心开展分析研判，形成信息专报48期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 及时传达部署工作 |  | 及时传达部署中央和市委有关精神 |  | 根据工作要求，召开专题会议、下发专门通知及时传达中央市委精神，部署重点工作任务，确保工作传达部署到位。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 高校安全稳定职能部门队伍能力水平有效提升 |  | 高校安全保卫职能部门干部队伍能力水平有效提升 |  | 通过举办高校安全保卫职能部门处级干部培训班，有效提升了安全稳定队伍素质能力。 | 6 |  | 4 |  | 受新型冠状肺炎病毒疫情影响，实践教学活动涉及出京，因此未能开展。后续将继续加强培训。 |  |
|  |  |  | 高校网站安全管理水平提升 |  | 高校校园网站安全管理水平提升，不发生有突出影响的网络安全事故。 |  | 通过对校园网络安全扫描，查补漏洞，提升校园网站安全防范水平，未发生网络安全事故。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 安全稳定工作调查研究水平有效提升 |  | 针对高校校园安全管理、队伍建设、治理能力等重点工作组织开展课题研究，提升高校安全保卫工作科学化和专业化水平。 |  | 通过对高校校园安全工作面临的重点难点问题开展研究，有力提升了工作的科学化水平。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时推进落实 |  | 落实年度重点工作计划安排，按时推进相关工作 |  | 受疫情影响，部分项目虽未能按照原定计划开展，但年度重点工作任务均已完成，高校校园安全，未发生突出事件。 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，部分项目未能按照原定计划推进。后续将持续推进落实有关工作。 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政拨款 |  | 严格按照财政拨款事项，根据财务管理制度支出，厉行节俭。 |  | 相关费用支出严格按照有关财务管理制度执行，力行节约。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 高校安全稳定工作责任落实到位 |  | 及时传达中央和市委有关工作要求，及时部署高校落实相关工作，健全完善有关制度，确保各项措施落实到位、管理服务到位、组织保障到位，促进校园平安和谐。 |  | 认真贯彻落实中央和市委有关部署要求，统筹推进校园疫情防控和校园安全工作，及时指导高校稳妥处置各类突发事端，首都高校保持安全稳定局面。 | 12 |  | 11 |  | 受疫情影响，校园安全工作面临极大压力和挑战，后续将持续压实主体责任，坚决维护高校持续安全稳定局面。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续促进校园安保能力水平提高 |  | 安全保卫工作队伍的综合素质与能力水平提高，校园安全管理综合能力持续提升。 |  | 通过举办安全保卫职能部门负责人培训班、校园安全管理专职干部培训班，提升了队伍综合素质能力，校园管理水平不断提升。 | 12 |  | 11 |  | 受新型冠状肺炎病毒疫情影响，实践教学活动涉及出京，因此未能开展。后续将继续加强培训。 |  |
|  |  |  | 安全保卫工作专业化科学化水平提升 |  | 高校安全保卫工作理论研究水平提升，网络安全管理水平显著增强，科学化专业化水平不断提升。 |  | 通过开展课题研究、加强网络安全管理等，工作科学化、专业化水平不断提升。 | 12 |  | 11 |  | 受经费压缩所限，部分计划开展的研究项目未能立项实施。后续将持续加强调查研究工作。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生安全感和满意度提升 |  | 校园及周边治安秩序良好，一批突出矛盾纠纷和问题隐患得到推进解决，师生的安全感和满意度明显提升。 |  | 针对有关矛盾纠纷问题，实行挂账管理，依托校地协同工作机制，多措并举推动解决难点问题，师生安全感和满意度不断提升。 | 12 |  | 11 |  | 受疫情及国际形势影响，校园安全稳定工作面临极大压力和挑战，后续将健全完善工作机制，进一步提升师生安全度和满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.6 |  |  |  |