项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 党建思政-首都大学生记者团集体采访活动工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵国伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563478 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 81.408 |  | 42.408 | 16.765781 |  | 10 |  | 39.53% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 81.408 |  | 42.408 | 16.765781 |  | — |  | 39.53% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照中央和市委要求，组织首都大学生记者团开展集体采访活动，在相关媒体开展宣传。 |  |  |  |  |  | 受疫情影响，4所赴新疆、西藏等偏远地区的采访团队未能成行，改为线上采访。赴内蒙等地的实践团队成行，线上线下相结合，活动效果达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 集体采访活动 |  | 组织首都大学生记者团集体采访一次；开展4次集体调研活动；拍摄20部以上的短片在短视频平台播放；拍摄制作完成一部20分钟的总结短片。 |  | 4次集体调研活动，60余部短片，完成20分钟的总结短片 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 首都大学生精神风貌 |  | 通过集体采访活动，让首都大学生在实践中受教育、长知识、增才干，同时宣传展示首都大学生的良好精神风貌，服务祖国建设。 |  | 激发了首都大学生的良好精神风貌 | 20 |  | 20 |  | 4所高校实践团未成行，改为线上 |  |
|  |  | 进度指标 | 按各项工作时段推进各项工作任务完成 |  | 集中在7-8月份开展一次首都大学生记者团集体采访活动；12月底前完成4次集体调研活动。 |  | 完成4次线下调研，4次线上调研 | 10 |  | 6 |  | 集体采访时间延后，改为线上 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行该项目预算控制数 |  | 按照厉行节约原则，组织开展首都大学生记者团集体采访活动，总成本控制在81.968万之内。 |  | 实际支出16.765781万元 | 20 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 北京高校大学生思想政治工作，大学生记者稿件在各级各类媒体刊发。 |  | 推动北京高校大学生思想政治工作发展，提高参与大学生的政治意识和爱国情怀。 |  | 首都高校大学生政治意识和爱国情怀显著提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |