项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 冬奥志愿者宣传教育工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 寇红江 |  |  |  | 联系电话 |  | 55563472 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.616 | 78.616 | 27.96128 |  | 10 |  | 35.57% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 78.616 | 78.616 | 27.96128 |  | — |  | 35.57% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面向冬奥志愿者开展宣传动员和慰问工作，组织心理咨询师队伍，为闭环志愿者提供心理疏导和服务，展现冬奥志愿者的良好精神风貌，持续高昂冬奥精气神 |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 师生宣讲 |  | 组织专家以及师生志愿者开展不少于两场宣讲，全面展现志愿精神和志愿者风貌 | 组织2场冬奥“大思政课”，组建市级宣讲团 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 志愿者精神心理状态 |  | 志愿者在服务期间具有良好大局观念，精神饱满，状态积极，甘于奉献 | 志愿者持续保持积极昂扬的精神状态 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按各项工作时段推进各项工作任务完成 |  | 2022年5月底 | 结合冬奥工作和疫情防控形势，5月完成 | 10 |  | 6 |  | 受疫情影响，宣讲团已组建，宣讲工作暂未正式开展 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行该项目预算控制数 |  | 控制在78.616万元 | 控制在78.616万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 志愿者风采 |  | 完成赛事服务领域工作任务，努力展现青年风采，弘扬冬奥精神 | 展现首都志愿者良好精神风貌，得到社会各界广泛赞誉 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者满意度指标 |  | 80%以上 | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |