项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市与中央共建-中央高校思政课教师岗位补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜男 |  |  |  | 联系电话 | 55563476 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2642.4 | 2642.4 | 2642.4 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2642.4 | 2642.4 | 2642.4 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，大学生思想政治工作将按照学校思政课教师座谈会、全国教育大会、高校思想政治工作会议和宣传思想工作会议精神，准确把握教育事业发展面临的新形势新任务，结合北京高校的实际情况，进一步加大工作力度，整合社会资源，继续全面推进各项工作，把北京教育系统思政课建设工作提升到新的高度。 |  |  |  |  | 全部按计划完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中央高校思政课教师岗位补贴 |  | 31所中央高校高校党委上报一线专职思政课教师1101人，根据《北京高校一线专职思想政治理论课教师教学岗位补贴发放管理办法（试行）》（ 京教工〔2016〕8号）要求，专职思政课教师岗位补贴2000元/月，2021年共拨付2642.4万元。 | 拨付2642.4万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升思政课建设工作水平和效果 |  | 加强北京高校思想政治理论课教师队伍建设，激励广大教师潜心教书育人，必须按规定用途专款专用，各高校不得以任何理由截留、挤占和挪用。 | 北京高校思想政治理论课教师队伍建设不断加强 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按各项工作时段推进各项工作任务完成 |  | 9月初，市委教工委、市教委下发通知，启动下一年度岗位补贴申报工作；各高校根据通知要求，确定享受下一年度激励政策的一线专职思想政治理论课教师名单，在全校范围内公示不少于5个工作日，并经学校党委常委会审议通过，将教师信息上报市委教工委；市委教工委在北京高校范围内公示5个工作日，并经工委委员会议审议确定最终名单。翌年3月，根据预算批复金额，由市教委将补贴经费批复下达各高校。 | 按进度进行 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行该项目预算控制数 |  | 按照厉行节约原则，开展高校思想政治理论课建设工作，总成本控制在预算范围之内。必须按规定用途专款专用，各高校不得以任何理由截留、挤占和挪用。 | 按要求落实 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 推动首都高校思想政治工作发展，有力推动大学生思想政治教育工作 |  | 坚持教学导向，立足教师的教学业绩、教学评价及其他相关表现，奖励先进、鞭策后进，多劳多得、优劳优酬，公平合理地发放岗位补贴 | 激励效益显著 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：央属高校满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市属高校满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |