项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 青少年党史学习教育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会教育工作委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁贞栋 |  |  |  | 联系电话 |  | 55563468 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 279.21 | 279.21 | 134.9 |  | 10 |  | 48.31% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 279.21 | 279.21 | 134.9 |  | — |  | 48.31% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 负责实施青少年党史学习教育，完成相关工作任务。 |  |  |  |  | 全部按计划完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育活动 |  | 按需开展 | 3场 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 研讨会 |  | ≥1场 | 0 | 5 |  | 3 |  | 疫情影响，线下研讨会未举办，改为线上 |  |
|  |  |  | 正式出版物 |  | 1册 | 1册 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动组织质量 |  | 师生主动参与，社会影响广泛 | 良好 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 征集作品质量 |  | 体现首都各级各类学生师生精神风貌 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 评比类活动 |  | 年中前后完成 | 年中完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 展示类活动 |  | 年底完成 | 年底完成 | 5 |  | 2 |  | 疫情影响，展示活动未举办，编写经验汇编 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | 控制在预算范围内 | 未超出预算 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 育人成效 |  | 师生普遍受到教育，理想信念更加坚定 | 教育效果好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会影响 |  | 社会关注度高，示范引领作用明显 | 形成良好宣传示范效应 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |