## 项目支出绩效自评表
附件4（适用于简易评价）：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 互联网接入服务
主管部门 |  |  | 北京市第二中级人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市第二中级人民法院
项目负责人 |  |  | 段鹏 |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 82.1808 | 82.1808 | 76.32 | 10 | 92.87% | 9.3
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 82.1808 | 82.1808 | 76.32 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实现计算机外网系统接入互联网宽带工作，保障我院对信息化不断增长的需求，保障审判工作需要，加强与外界沟通交流，为当事人提供便捷的司法服务，为审判工作提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条件，保证我院信息化建设顺利进行，促进法院各项工作的高效发展。 |  |  |  |  | 通过互联网宽带接入，加强与外界沟通交流，改善干警办公、办案条件，保障审判工作需要，促进信息化建设及法院各项工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 接入带宽；接入方式；数量。 |  | 接入带宽：400M 接入方式：专线接入互联网终端数量：700个。 | 接入带宽：400M 接入方式：专线接入互联网终端数量：700个。 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率；系统验收合格率；故障响应率；故障排除率；系统故障修复响应时间；系统运行维护响应时间。 |  | 政府采购率、系统验收合格率、故障响应率、故障排除率均为100%；系统故障修复响应时间小于10分钟；系统运行维护响应时间小于5分钟。 | 政府采购率、系统验收合格率、故障响应率、故障排除率均为100%；系统故障修复响应时间小于10分钟；系统运行维护响应时间小于5分钟。 | 20 | 18 | 质量指标可再进行细化、量化
|  | 时效指标 | 服务期 |  | 1（年） | 1（年） | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总支出不超过83万元 |  | 82.1808万元 | 76.32万元 | 10 | 8 | 实际中标价格低于招标价格，预算编制水平有待进一步提高
|  | 社会效益指标 | 通过互联网系统，节约干警出外办案的费用，减少案件当事人的交通成本和时间成本，提高办案效率。 |  | 得到提升 | 达到预期 | 15 | 12 | 面对事业发展中的新需求，有可提升的空间
|  | 可持续影响指标 | 能够不断为业务应用以及为社会公众提供更好的服务，保障人民法院审判工作，从而使得项目实施对社会产生良好的持续性影响。 |  | 可持续支持 | 达到预期 | 15 | 12 | 分析可进一步深入
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 满意度统计有可提高空间
总分 | [6 empty] | 100 | 87.3
填报注意事项：
1.《自评表》采取评分的形式，满分为100分。自评指标的权重原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。