## Sheet1
附件5
指标体系及打分情况表
项目名称：信息化系统运行维护服务
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 评价得分 | 专家意见
决策(15分) | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.6 | 0.6
|  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.6 | 0.6
|  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 0.6 | 0.6
|  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | 0.6 | 0.6
|  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.6 | 0.6
|  | 立项程序规范性（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 0.5 | 0.5
|  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 0.5 | 0.5
|  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 0.6 | 项目资料中风险评估、绩效评估等资料有待进一步整理
| 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标； | 1 | 1
|  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 1 | 1
|  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.5 | 0.5
|  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.5 | 0.5
|  | 绩效指标明确性（3分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 0.62 | 绩效指标有待进一步细化、量化
|  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 0.62
|  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1
| 资金投入（4分） | 预算编制科学性（2分） | ①预算编制是否经过科学论证； | 0.5 | 0.5
|  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.5 | 0.5
|  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 0.5 | 0.5
|  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.5 | 0.5
|  | 资金分配合理性（2分） | ①预算资金分配依据是否充分； | 1 | 1
|  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1
过程(30分) | 资金管理（15分） | 资金到位率 （5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。财政资金到位的足额性 | 5 | 5
|  | 预算执行率 （5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。项目预算资金按照计划执行 | 5 | 5
|  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2 | 2
|  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1
|  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1
|  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1
| 组织实施（15分） | 管理制度健全性（7分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 3.5 | 3.5
|  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3.5 | 3.5
|  | 制度执行有效性（8分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 2 | 2
|  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2 | 1.2 | 支出含有上年尾款未见预算调整审批相关资料，支出调整手续不完整
|  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 2 | 1 | 运维过程报告较欠缺
|  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 2
产出(30分) | 产出数量（9分） | 实际完成率 （9分） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% | 9 | 7.6 | 个别产出数量与绩效目标关联度不高
| 产出质量（7分） | 质量达标率 （7分） | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% | 7 | 5.6 | 支撑资料不足，个别产出质量与绩效目标关联度不高
| 产出时效（7分） | 完成及时性 （7分） | 项目产出是否按照实施方案及时完成 | 7 | 6 | 验收稍微有些滞后
| 产出成本（7分） | 成本节约率 （7分） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 7 | 5.6 | 成本管控措施还需加强
效益(25分) | 项目效益（25分） | 社会效益 （10分） | 通过现场维护远程办案系统及移动法庭系统，节约干警出外办案的费用，减少案件当事人的交通成本和时间成本，提高办案效率。 | 5 | 3.7 | 支撑资料有待进一步整理
|  |  | 保障二中院信息系统良好运行，提升二中院信息化的应用水平，提高信息运维团队技术实力和综合素质。 | 5 | 3.9 | 支撑资料有待进一步整理
|  | 经济效益 （5分） | 通过引进信息化系统运维服务，让专业公司现场服务，利用其专业化特点和人才优势，充分保障二中院各类信息化系统的高效、稳定、安全运营，把运营维护资金的使用效益最大化 | 5 | 3.8 | 支撑资料有待进一步整理
|  | 可持续影响 （5分） | 可持续影响及其程度 | 5 | 3.4 | 可持续影响的绩效材料有待进一步提高
|  | 满意度（5分） | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 3.8 | 调查对象不全面,缺少社会面人员的满意度调查
合计 |  |  |  | 100 | 85.44