## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 审计档案扫描及数字化OCR技术转换经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室（宣传处）
项目负责人 |  | 王京华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358096
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 29.972 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.9907
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 29.972 |  | — |  | 99.91% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展档案数字化及OCR技术转换服务项目，完成2018年之前及2019年部分非密纸质档案的数据化及OCR识别，实现室藏非密档案数字化，利于档案实体保存，提高档案利用率，从而提高工作效率。 | [5 empty] | 通过开展审计档案数字化及OCR技术转换项目服务，将2018年之前及2019年部分非密纸质档案全部转化为电子档案，实现档案数字化。通过推广数字档案管理系统，提高审计人员工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 非密纸质档案的数字化及OCR识别数量 |  |  | ≥40万页 | 509568页 | 14 |  | 14
|  | 质量指标 | 档案数字化质量 |  |  | 国标纸质档案数字化标准(DA/T31-2017) | 国标纸质档案数字化标准(DA/T31-2017) | 14 |  | 14
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  |  | 2021年4-8月 | 2021年7月10日至9月20日 | 11 |  | 9 |  | 偏差原因：按照项目实际执行进度，于9月完成。 改进措施：下一步将强化项目管理，推进项目实施进度，保障项目按时完成，并结合实际填报绩效指标。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤30万元 | 29.972万元 | 11 |  | 11
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护档案实体 |  |  | 促进 | 促进 | 15 |  | 15
|  |  | 档案利用率 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15
|  |  | 工作效率 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9907
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。