## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化系统运维及服务
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合事务中心
项目负责人 |  | 张蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358504
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250.8672 | 250.8672 |  | 243.4243 |  | 10 |  | 97.03% |  | 9.7033
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250.8672 | 250.8672 |  | 243.4243 |  | — |  | 97.03% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展信息化系统运维及服务项目，运行维护包括京OA系统、华正认识系统、档案系统等20项服务，以保障我局各类信息系统的正常稳定运行，提升我局信息安全保障能力及整体信息化水平。 | [5 empty] | 开展了京OA系统、华正人事系统、档案系统等19项服务，保障了我局各类信息系统的正常稳定运行，提升了我局信息安全保障能力及整体信息化水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 运行维护服务项目数 |  |  | 20项 | 19项 | 12 |  | 11.4 |  | 偏差原因：按照北京市相关要求，2021年市审计局更换了国产化服务器，原服务器证书不再使用，因此该运维服务事项不再实施。 改进措施：将加强项目绩效管理，结合实际情况调整绩效指标。
|  | 质量指标 | 各项合同执行率 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12
|  | 时效指标 | 运行服务时间 |  |  | 2021年1月1日至12月31日 | 2021年1月1日至12月31日 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 年维护成本 |  |  | 250.8672万元 | 243.4243万元 | 14 |  | 14
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 市审计局各类应用系统正常稳定运行 |  |  | 符合 | 符合 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.1033
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。