## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 审计大数据搜集、监测与分析服务
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合事务中心
项目负责人 |  | 田博庚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358514
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 |  | 49 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 |  | 49 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展审计大数据搜集、监测与分析工作，加强对互联网信息如：北京审计官方微信、北京审计官方微博、审计视角微博（北京市审计局新闻发言人认证微博）、审计局官网的搜集与分析，在日益复杂的舆情面前做到早发现，早处置；同时围绕审计工作中心和重点开展互联网信息专题搜集、分析、研究，为新时期的审计工作发展服务，为审计决策提供信息数据支持，体现“维护审计形象、服务事业发展、服务领导决策”的目标。 | [5 empty] | 通过开展审计大数据搜集、监测与分析工作，已对北京审计官方微信、审计视角微博、审计局官网3个平台的互联网信息进行搜集与分析，汇总每日舆情日报，对围绕审计工作中心和重点开展了互联网信息专题搜集、分析、研究，为新时期的审计工作发展服务，为审计决策提供了信息数据支持，完成了“维护审计形象、服务事业发展、服务领导决策”的目标。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 对审计大数据进行搜集、监测的平台数量 |  |  | 4 | 3 | 15 |  | 11.25 |  | 偏差原因：根据市政府要求，2021年对官方网站进行整合管理，北京审计局只保留了新闻发言人微博，北京审计官方微博已于12月停用。 改进措施：应加强绩效监控管理，并根据实际情况合理调整设定绩效指标。
|  | 时效指标 | 项目周期 |  |  | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 成本控制数 |  |  | 49万元 | 49万元 | 20 |  | 20
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 开展大数据监测、搜集与分析工作，维护审计形象 |  |  | 显著 | 显著 | 20 |  | 20
|  |  | 服务事业发展、服务领导决策 |  |  | 显著 | 显著 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.25
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。