## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 办公楼防水及监控设施维修经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合事务中心
项目负责人 |  | 贾金成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358048
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.5 | 42.5 |  | 19.191 |  | 10 |  | 45.16% |  | 4.52
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.5 | 42.5 |  | 19.191 |  | — |  | 45.16% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展办公楼防水及监控设施维修维护项目，实施办公楼防水工程，以保障市局及方庄办公区办公楼设施正常运行和工作人员的正常办公；维修监控设施，保障办公区安全运行，以消除安全隐患。 | [5 empty] | 办公楼防水完成805.5平方米的方庄办公区部分，市局部分未施工；监控设施维修已全部完成。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 防水工程涉及面积 |  |  | 2151.8平方米 | 805.5平方米 | 6 |  | 2.246 |  | 偏差原因：市局办公楼屋面部分经过评估和简单维护已解决，不需施工。 改进措施：将加强项目前期论证调研工作，保证项目预算测算的准确性和投入效益。
|  |  | 更新监控系统数 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 工程质量验收 |  |  | 合格 | 合格 | 6 |  | 6
|  |  | 监控设施验收 |  |  | 合格 | 合格 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 防水工程成本控制数 |  |  | 37万元 | 14.47万元 | 6 |  | 6
|  |  | 市局中控室监控更新成本控制数 |  |  | 5.5万元 | 5.4408万元 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 防水工程完成时间 |  |  | 10月底前 | 2022-08-13 | 7 |  | 7
|  |  | 监控设施更新完成时间 |  |  | 4月 | 2022-04-15 | 7 |  | 7
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 办公楼雨雪季节正常运行 |  |  | 保障 | 保障 | 20 |  | 20
|  |  | 办公楼安全运转，消除安全隐患 |  |  | 保障 | 保障 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.766
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。