## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 审计质量控制经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 法规处（审理处）
项目负责人 |  | 刘薇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358278
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.05 | 26.05 |  | 24.51 |  | 10 |  | 94.09% |  | 9.4088
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.05 | 26.05 |  | 24.51 |  | — |  | 94.09% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加强审计机关法制审理工作，促进依法审计，通过聘请法律顾问、进行优秀审计项目评选及推介、法律法规检索、北京审计条例修订调研等工作，提高审计人员依法审计能力，规范审计人员行为，提高审计人员执法水平，促进审计项目质量的提高。并在此基础上对2012年实施的《北京市审计条例》进行调研，为下一步《北京市审计条例》的修订奠定基础。 | [5 empty] | 通过外聘律师，共完成240起代理法律事务,降低了审计工作的风险；评选出了22个优秀审计项目，促进了全系统审计质量的提高；通过法律法规检索，为审计工作的顺利开展提供了制度保证；质量控制工作在提高我局审计人员依法行政能力和执法水平、规范审计人员依法行政，促进审计项目质量提高方面发挥积极作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年代理法律事务 |  |  | 100件 | 240 | 10 |  | 10
|  |  | 评选优秀审计项目 |  |  | ≥20个 | 22 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 各类复议案件处理率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 提供法律咨询服务 |  |  | 全年 | 全年 | 5 |  | 5
|  |  | 优秀审计项目评选 |  |  | 6月-11月 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 法律事务代理成本 |  |  | ≤10万 | 11万 | 5 |  | 4.5455 |  | 偏差原因：由于工作量上涨，与服务方签订补充协议，额外支付服务费用； 改进措施：下一步将提高预算测算水平，结合实际情况合理设定指标值。
|  |  | 优秀审计项目评选 |  |  | ≤5万 | 3.85万 | 5 |  | 5
|  |  | 项目总成本 |  |  | ≤26.05万 | 24.51万 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进审计人员增强法律意识 |  |  | 增强 | 增强 | 20 |  | 20
|  |  | 提高依法审计能力 |  |  | 提高 | 提高 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9543
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
<root><sender>liuxy1@bjmail.bjaudit.gov.cn</sender><type>2</type><subject>附件4-1：项目支出绩效自评表4.18.xlsx</subject><attachmentName>附件4-1：项目支出绩效自评表4.18.xlsx</attachmentName><addressee>wangy2@bjmail.bjaudit.gov.cn</addressee><mailSec>无密级</mailSec><sendTime>2022-04-19 14:13:20</sendTime><loadTime>2022-04-19 17:46:20</loadTime></root>