## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 审计宣传经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合事务中心
项目负责人 |  | 徐志强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683586366
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 208.65 | 208.65 |  | 166.2376 |  | 10 |  | 79.67% |  | 7.9673
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 208.65 | 208.65 |  | 166.2376 |  | — |  | 79.67% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年，宣教中心将紧紧围绕局党组工作部署，认真落实年度宣传思想工作要点，在宣传内容上，聚焦建党一百年、十四五开局和十三五成就回顾，找准年度热点、北京特点、审计亮点，加强策划、集中资源，打造一批有深度、有重量的宣传产品，为北京审计事业创新发展巩固思想基础，提供精神动力和舆论支持，提升审计宣传工作水平，提高审计的传播力和影响力。具体工作内容如下： 1.邀请在京主要媒体采访、撰写和报道等审计重要相关工作； 2.出版《关注》、《我身边的审计人》图书集，订阅署一报四刊； 3.宣传橱窗制作10期约24版面，制作年终合期册1本并印刷5册； 4.聘请常驻专业人员1名，全年参与各区、各部门跟踪采编、摄影、摄像，并制作5部微视频、2部专题片； 5.开展建党100周年主题宣传活动、“八五”法制宣传规划、党建工作、业务宣传工作、老干部处宣传短片制作等宣传活动； 6.对北京审计陈列馆进行扩建。 | [5 empty] | 2021年，审计宣传经费项目主要工作任务完成情况如下： 1.邀请北京日报等主要媒体采访、撰写和报道市局相关工作； 2.订阅审计署一报四刊，提高局内审计人员业务交流； 3.制作10期24版面宣传橱窗，并装订年终合集册，对优秀共产党员事迹、政府工作报告、党建工作进行宣传； 4.和专业公司合作，聘请专业摄影师，完成摄影摄像工作，制作微视频5部、专题片2部； 5.以建党100周年、党建工作、业务宣传为主题制作宣传片短视频7个，围绕“八五”法制日开展法制宣传； 6.完成北京审计陈列馆的前期装修施工及展厅初稿设计工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅审计署一报四刊 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 图书集出版 |  |  | 2册 | 未出版 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：未领取印刷证，相关工作暂停； 改进措施：加强前期准备工作，推动具体任务顺利开展。
|  |  | 宣传橱窗制作 |  |  | 10期24版面 | 10期24版面 | 5 |  | 5
|  |  | 年终合期册出版并印刷 |  |  | 出版1册； 印刷5册 | 出版1册； 印刷5册 | 4 |  | 4
|  |  | 微视频制作 |  |  | 5部 | 5部 | 5 |  | 5
|  |  | 专题片制作 |  |  | 2部 | 2部 | 4 |  | 4
|  |  | 北京审计陈列馆展示市局工作成果 |  |  | 1项 | 完成装修及展示内容设计 | 4 |  | 3.8 |  | 偏差原因：按照计划于2022年度完成该任务，指标设置出现偏差； 改进措施：加强绩效指标管理，严格按照实际情况设定指标。
|  | 时效指标 | 宣传工作开展完成时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 按时完成 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 市属媒体采稿、写稿单价 |  |  | 500元/篇 | 500元/篇 | 4 |  | 4
|  |  | 宣传栏成本 |  |  | 300元/版面 | 280元/版面 | 4 |  | 4
|  |  | 年终合期册 |  |  | 300元/册 | 0 | 4 |  | 4
|  |  | 项目支出总成本 |  |  | ≤208.65万元 | 166.24万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京审计事业创新发展思想基础 |  |  | 巩固 | 巩固 | 15 |  | 15
|  |  | 审计宣传工作水平 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15
|  |  | 审计的传播力和影响力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.7673
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。