## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 绩效考评及预算执行检查和内控风险评估等经费
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 内部审计指导监督处、办公室（宣传处）
项目负责人 |  | 沙静、王京华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63358208、8096
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.4 | 34.4 |  | 33.715 |  | 10 |  | 98.01% |  | 9.8009
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.4 | 34.4 |  | 33.715 |  | — |  | 98.01% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.聘请第三方参与部门预算绩效目标管理、绩效跟踪、绩效自评等工作，提高绩效管理文件规范性，提升部门预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益； 2.聘请第三方对全局预算执行和内部控制管理进行审计，以强化内部审计指导监督，不断完善绩效质量控制体系，提高全局整体业务及财务管理水平。 | [5 empty] | 1.聘请第三方参与预算绩效管理工作，开展绩效目标质量审核、项目绩效跟踪、绩效自评质量审核、重点项目绩效评价等工作，保障市审计局资金投入效益。 2.聘请第三方完成内部控制风险评估及全局预算执行专项检查工作，引入特约审计员、第三方对审计局进行监督，由第三方出具内控风险评估报告，强化管理，完善自身建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效自评项目数量 |  |  | ≥7个 | 7个 | 4 |  | 4
|  |  | 绩效跟踪项目数量 |  |  | ≥26个 | 27个 | 4 |  | 4
|  |  | 绩效目标审核数量 |  |  | ≥25个 | 32个 | 4 |  | 4
|  |  | 全局预算执行专项检查 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 全局内部控制风险评估 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 绩效跟踪及绩效目标审核覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 预算绩效管理成果文件验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 参与专项检查的第三方人员与配备要求的相符率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 内控评估报告验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 内控风险评估及预算执行专项检查完成时间 |  |  | 9月30日前 | 2022-08-30 | 3 |  | 3
|  |  | 绩效自评开展时间 |  |  | 6月30日前 | 2022-04-01 | 3 |  | 3
|  |  | 绩效跟踪开展时间 |  |  | 8月31日前 | 2022-08-10 | 3 |  | 3
|  |  | 绩效目标审核开展时间 |  |  | 11月30日前 | 2022-11-08 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 预算执行专项检查与内控风险评估成本控制数 |  |  | ≤15万元 | 13.875万元 | 3 |  | 3
|  |  | 预算绩效管理的成本控制数 |  |  | ≤19.4万元 | 19.84万元 | 3 |  | 2.93 |  | 偏差原因：2021年度、2022年度项目增多，服务费用支出增长，导致成本超出控制数； 改进措施：结合实际情况合理设定成本指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化内部审计监督 |  |  | 促进 | 促进 | 10 |  | 10
|  |  | 全局整体业务及财务管理水平 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
|  |  | 部门预算绩效管理水平 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
|  |  | 财政资金使用效益 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.7309
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
<root><sender>sunl@bjmail.bjaudit.gov.cn</sender><type>2</type><subject>内审处项目绩效支出自评表</subject><attachmentName>附件4-1：项目支出绩效自评表（预算执行内控）.xlsx</attachmentName><addressee>wangy2@bjmail.bjaudit.gov.cn</addressee><mailSec>无密级</mailSec><sendTime>2022-04-20 16:59:30</sendTime><loadTime>2022-04-20 17:19:06</loadTime></root>