## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目—预算管理一体化升级改造咨询项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 80 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2022年）： 2020年完成项目采购，签署合同。 2021年：根据财政部文件要求，协助推进财政核心业务系统一体化实施建设。开展项目咨询。项目完成初验。 2022年：根据财政部文件要求，协助推进财政核心业务系统一体化实施建设。开展项目咨询。项目完成终验。 根据财政部相关业务及技术规范情况，结合北京市预算管理业务实际应用，利用新技术应用，国产化、入云和数据共享应用要求，对我市预算管理一体化系统建设的实施路径提供专业建设与指导。主要工作为：一是分析当前财政业务、管理、技术各层面现状及迫切需要解决的问题；二是根据北京预算管理一体化系统建设目标，结合业界先进的信息化服务实践经验，完成我市财政业务顶层设计；三是完成预算管理业务应用总体设计；四是提出北京市预算管理一体化建设全面清晰的实现路径；五是协助推进北京市预算管理一体化信息化系统建设。 年度目标：完成前期咨询工作，提交项目主要成果物。 |  |  |  |  | 已完成项目期目标（2020年—2021年）： 2020年已完成项目采购，签署合同。 2021年：根据财政部文件要求，协助推进财政核心业务系统一体化实施建设。开展项目咨询。项目完成阶段性验收。 根据财政部相关业务及技术规范情况，结合北京市预算管理业务实际应用，利用新技术应用，国产化、入云和数据共享应用要求，对我市预算管理一体化系统建设的实施路径提供专业建设与指导。主要工作为：一是分析当前财政业务、管理、技术各层面现状及迫切需要解决的问题；二是根据北京预算管理一体化系统建设目标，结合业界先进的信息化服务实践经验，完成我市财政业务顶层设计；三是完成预算管理业务应用总体设计；四是提出北京市预算管理一体化建设全面清晰的实现路径；五是协助推进北京市预算管理一体化信息化系统建设。 年度目标：已完成前期咨询工作，已提交项目主要成果物。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 财政核心业务系统一体化升级改造项目（咨询） | 提供咨询，项目预算控制数≤80万元，项目产出进度：2021年6月底前完成前期咨询工作，提交项目主要成果物。 |  |  | 2021年6月底前已完成前期咨询工作，已提交项目主要成果物，实际支付80万。 | 90 |  | 88 |  | 通过项目开展，对建设实现路径提出了建议，协助推进预算管理一体化信息化系统建设，但仍存在不足，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。