## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目—北京市财政局财政电子票据系统医疗票据改革及区块链应用升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年—2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 1.完成北京市财政局电子票据系统医疗票据改革等功能改造开发。 2.保障项目软件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高预算绩效管理效率。 年度目标： 1.完成北京市财政局电子票据系统医疗票据改革等功能改造项目采购工作。 2.完成北京市财政局电子票据系统医疗票据改革等功能改造部分开发工作。 |  |  |  |  | 项目完成了招标采购及合同的签订，已经部分功能的开发工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 北京市财政局财政电子票据系统医疗票据改革及区块链应用升级改造项目 | 系统升级改造数量1套；2021年11月完成项目采购，采购通过率≥100%； 2021年11月完成合同签署，合同签署率≥100%；2021年11月底前支付首付款，项目预算控制数≤50万元；信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 1.系统升级改造数量1套。 2.项目于2021年9月完成项目采购，采购通过率100%。 3.项目于2021年10月完成合同签署，合同签署率100%。 4.项目于2021年11月完成了首付款支付50万元。 5.信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99% | 90 |  | 88 |  | 通过项目的开展，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，但仍存在不足，有待进一步改进。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。