## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-北京市行政事业单位资产管理信息系统公物仓模块升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 17.88 | 17.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 17.88 | 17.88 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年—2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 1、完成北京市行政事业单位资产管理信息系统公物仓模块升级改造项目开发。 2、保障项目软件正常运转，为业务开展提供支撑。 3、形成了“线下”实体库和“线上”虚拟仓相结合的市级公物仓建设方案，实现资源的经济节约、充分利用和集中共享 年度目标： 1、完成北京市行政事业单位资产管理信息系统公物仓模块升级改造项目采购。 2、完成北京市行政事业单位资产管理信息系统公物仓模块升级改造项目部分开发。 |  |  |  |  | 该项目为追加项目，资金可结转使用，截至2022年4月份，已完成北京市行政事业单位资产管理信息系统公物仓模块升级改造项目采购，现已完成需求调研工作，正在进行功能开发测试工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 信息化建设项目-北京市行政事业单位资产管理信息系统公物仓模块升级改造项目 | 2021年11月完成北京市行政事业单位资产管理信息系统公物仓模块升级改造项目采购和部分开发，系统验收合格率100%，系统正常运行率≥99%，故障响应率100%，本年预算控制数≤17.88万元，业务办理效率得到提升，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 项目于2022年2月已完成北京市行政事业单位资产管理信息系统公物仓模块升级改造项目采购，系统验收合格率100%，系统正常运行率达到99%，故障响应率100%，实际支出17.88万元，使用人员满意度达到99%。 | 90 |  | 87 |  | 该项目为追加项目，资金可结转使用，通过项目的开展，可提升业务办理效率，但仍存在不足，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。