## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 国有资产报表及产权登记审核
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 沈杰 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 357.3184 | 357.3184 | 351.1294 |  | 10 |  | 98.27% |  | 9.8268
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 357.3184 | 357.3184 | 351.1294 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：完成对北京市市级行政事业单位2020年国有资产报表的审核工作，完成市级事业单位及所办企业2021年产权登记的审核工作，合理保证市级行政事业单位2020年国有资产报表、事业单位及所办企业2021年产权登记的准确性。 |  |  |  |  | 完成对北京市市级行政事业单位2020年国有资产报表的审核工作，完成市级事业单位及所办企业2021年产权登记的审核工作，合理保证市级行政事业单位2020年国有资产报表、事业单位及所办企业2021年产权登记的准确性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 2020年国有资产报表的审核工作 | 完成330家行政单位2020年国有资产报表的审核工作、完成1200家事业单位2020年国有资产报表的审核工作，合理保证行政事业单位2020年国有资产报表的真实性、完整性、准确性，2021年4月底完成行政事业单位2020年国有资产报表审核、汇总工作，预算控制数≤154万元，相关主管部门满意度≥85% |  |  | 完成285家行政单位2020年国有资产报表的审核工作、完成1210家事业单位2020年国有资产报表的审核工作，合理保证行政事业单位2020年国有资产报表的真实性、完整性、准确性，2021年4月底完成行政事业单位2020年国有资产报表审核、汇总工作，项目预算执行数153.424万元，相关主管部门满意度达到85% | 45 |  | 43.45 |  | 因全市事业单位改革，个别事业单位不再进行事业单位产权登记工作
| 机构运行保障 | 2021年产权登记的审核工作 | 完成1200家事业单位2021年产权登记的审核工作、完成600家事业单位所办企业2021年产权登记的审核工作，合理保证事业单位及所办企业2021年产权登记数据的真实性、完整性、准确性，2021年10月底完成事业单位及所办企业2021年产权登记审核、汇总工作，预算控制数≤203.3184万元，相关行政事业单位满意度≥80% |  |  | 完成1162家事业单位2021年产权登记的审核工作、完成700家事业单位所办企业2021年产权登记的审核工作，合理保证事业单位及所办企业2021年产权登记数据的真实性、完整性、准确性，2021年10月底完成事业单位及所办企业2021年产权登记审核、汇总工作，项目预算执行数197.7054万元，相关行政事业单位满意度达到80% | 45 |  | 43.87 |  | 按照2020年产权登记户数预计，实际个别事业单位因改企原因，不再进行事业单位产权登记工作
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.15
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。