## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 推广政府和社会资本合作模式工作经费
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级事业
项目负责人 |  | 闫哲 |  |  |  | 联系电话 |  | 55591915
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.9 | 16.86 | 16.81 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.9703
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.9 | 16.86 | 16.81 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.通过举办政府和社会资本合作（PPP）政策业务培训班，邀请财政部和行业专家对PPP最新政策和项目实务操作进行专题解读，以增进凝聚各方共识，提高我市PPP相关工作人员政策业务能力水平，培养我市PPP专业人才。 2.通过修订编印《北京市政府和社会资本合作（PPP）模式工作手册》（2021年版），围绕财政部规范推进PPP模式的主基调，结合现行PPP相关政策文件及我市PPP项目实操经验，针对项目推进中存在的重难点问题，梳理PPP项目全生命周期操作流程规范，以方便市区相关部门及时全面了解PPP最新政策精神、掌握实操中各阶段的推进流程及要求，提升PPP项目落地质量，促进我市PPP管理工作持续、高质量发展。 3.聘请PPP咨询机构协助提供PPP项目推进、政策梳理、项目辅助管理等咨询服务，以促进我市PPP工作专业化、优质化发展。 |  |  |  |  | 1.为加强我市PPP项目绩效管理工作，推进PPP项目全流程规范管理，采用视频会议的形式，面向市区各部门PPP相关工作人员召开PPP政策业务培训会，邀请部领导和行业专家分别从PPP绩效管理政策及PPP项目操作流程、规范管理要求、相关政策梳理等方面进行深入解读。通过此次培训，提高了相关人员对PPP绩效管理以及PPP项目全流程管理的认识水平，有利于推进本市PPP工作规范有序开展;2.为普及PPP项目全生命周期操作流程要求，提升PPP项目库管理的质量与效率，推动我市PPP项目有序规范发展，在前期政策汇编和工作手册的基础上，2021年编辑印制了《北京市政府和社会资本合作（PPP）模式工作手册》（2021年版）300册，发放给市级相关主管部门和各区财政学习参考，提高我市PPP工作人员的能力水平；3.为借助外脑智慧与专业力量，高质量地推动北京市PPP管理各项工作，2021年通过询价采购，聘请北京大岳咨询有限责任公司提供PPP管理咨询服务，自项目组成员入驻PPP中心以来，积极响应中心需求，按照合同约定较好地承担了各项重要任务，在推动中心高效有序开展PPP相关工作中发挥了重要作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 推广政府和社会资本合作模式工作经费 | 举办培训1次，培训天数0.5天，培训人数≥200人次，培训参与率≥90%，2021年10月前完成，培训师资预算控制数≤0.46万元，工作运行效率及社会影响力得到提升，受训学员满意程度≥90%；印刷相关材料册数≥250册，印刷文字错误率≤3‰，2021年10月前完成，预算控制数≤2万元，印刷单册成本≤80元/册，工作运行效率及社会影响力得到提升，使用印刷品单位满意度≥90%；聘请PPP咨询中介服务机构1家，每个工作日安排专业技术人员数量≥2人，咨询服务天数≥250天，涉及项目推进、完善政策、项目辅助管理等相关工作参与率≥90%，相关协助工作合格率≥95%，预算控制≤14.4万元，被服务对象满意度≥90%。 |  |  | 项目共举办培训1次，培训天数0.5天，培训人数200人次，培训参与率达到100%，培训工作于2021年12月完成，培训师资费实际支出0.46万元，受训学员满意程度达到100%；印刷相关材料册数300册，印刷文字错误率为0，印刷工作于2021年12月完成，实际支出1.95万元，印刷单册成本65元/册，使用印刷品单位满意度达到100%；聘请PPP咨询中介服务机构1家，每个工作日安排专业技术人员数量2人，咨询服务天数250天，涉及项目推进、完善政策、项目辅助管理等相关工作参与率达到95%，相关协助工作合格率达到100%，实际支出14.4万元，被服务对象满意度达到100%，通过项目的开展，使得工作运行效率及社会影响力得到提升。 | 90 |  | 87 |  | 培训工作及编印手册内容内容涉及财政部最新政策精神，具体为财政部关于修订发布《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理办法》的通知（财金〔2021〕110号），鉴于该文件12月底才正式印发，因此培训时间及手册定稿印刷时间滞后。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。