## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化应用系统运维项目-北京财政非税收入、信息采集与综合查询等系统运维项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 332.44 | 332.44 | 332.44 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 332.44 | 332.44 | 332.44 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.运维保障非税收入系统、信息采集与综合查询系统、北京财政综合数据中心系统、地方政府性债务管理系统、预算执行动态监控系统、预算执行信息系统、部门决算网络管理系统7套，系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 2.促进非税收入管理水平，提高工作效率。 3.完成新一运维年度项目审批和政府采购，签署合同并启动，完成全年系统运维保障工作，延长系统使用寿命，提高提高工作效率。 |  |  |  |  | 已完成年度目标：1.保障了各系统正常运转，为业务开展提供支撑。 2.提高了业务工作效率。 3.确保了项目资金及时到位，按时完成采购，开展项目运维。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 2020－2021年度非税收入系统运维项目 | 尾款支付1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前完成验收，项目预算控制数≤28.95万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，使工作效率得到提高，用户满意度≥99%。 |  |  | 已支付尾款1笔，系统验收合格，2021年7月前完成验收，已支付项目尾款28.95万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，使工作效率得到提高，用户满意度达到99%。 | 7 |  | 6.8 |  | 通过项目开展，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提，但仍存在不足，有待进一步提升。
|  | 2021-2022年度非税收入系统运维项目 | 非税收入系统1套，系统的日常运维服务，系统采购合格率≥99%，2021年7月前完成采购，项目预算控制数≤31.975万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，为用户提供可靠的信息化系统保障，起到提高工作效率的良好效果，有助于提高业务管理效能和科学化水平，用户满意度≥99% |  |  | 非税收入系统1套，系统的日常运维服务，2021年7月已完成采购，已支付项目首付款31.975万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，为用户提供可靠的信息化系统保障，起到提高工作效率的良好效果，有助于提高业务管理效能和科学化水平，用户满意度达到99% | 7 |  | 6.8
|  | 2020-2021年度信息采集与综合查询系统运维项目 | 尾款支付1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前完成验收，项目预算控制数≤22.8万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，使工作效率得到提高，用户满意度≥99%。 |  |  | 已尾款支付1笔，系统验收合格，2021年7月前完成验收，已支付项目尾款22.8万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，使工作效率得到提高，用户满意度达到99%。 | 6 |  | 5.8
|  | 2021-2022年度信息采集与综合查询系统运维项目 | 信息采集与综合查询系统1套，系统的日常运维服务，系统采购合格率≥99%，2021年7月前完成采购，项目预算控制数≤23.5万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，为领导决策提供可靠的数据分析参考，起到提高工作效率的良好效果，有助于为提高管理效能和科学化水平，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 信息采集与综合查询系统1套，系统的日常运维服务，2021年7月前已完成采购，已支付项目首付款23.5万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，为领导决策提供可靠的数据分析参考，起到提高工作效率的良好效果，有助于为提高管理效能和科学化水平，使用人员满意度达到99%。 | 7 |  | 6.8
|  | 2020-2021年度北京财政综合数据中心系统运维项目 | 尾款支付1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前完成验收，项目预算控制数≤40.8万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，使工作效率得到提高，用户满意度≥99%。 |  |  | 已支付尾款1笔，系统验收合格，2021年7月前完成验收，支付项目尾款40.8万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，使工作效率得到提高，用户满意度达到99%。 | 7 |  | 6.8
|  | 2021-2022年度北京财政综合数据中心系统运维项目 | 北京财政综合数据中心系统1套，系统的日常运维服务，系统采购合格率≥99%，2021年7月前完成采购，项目预算控制数≤41.4万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，为领导决策提供可靠的数据分析参考，起到提高工作效率的良好效果，有助于为提高管理效能和科学化水平，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 北京财政综合数据中心系统1套，系统的日常运维服务，2021年7月前已完成采购，已支付项目首付款41.4万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，为领导决策提供可靠的数据分析参考，起到提高工作效率的良好效果，有助于为提高管理效能和科学化水平，使用人员满意度达到99%。 | 7 |  | 6.8
|  | 2020-2021年度地方政府性债务管理系统运维项目 | 尾款支付1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前完成验收，项目预算控制数≤15.5万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，使工作效率得到提高，用户满意度≥99%。 |  |  | 已支付尾款1笔，系统验收合格，2021年7月前已完成验收，已支付项目尾款15.5万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，使工作效率得到提高，用户满意度达到99%。 | 6 |  | 5.8
|  | 2021-2022年度地方政府性债务管理系统运维项目 | 地方政府性债务管理系统1套，系统的日常运维服务，系统采购合格率≥99%，2021年7月前完成采购，项目预算控制数≤21.5万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，为用户提供可靠的信息化系统保障，起到提高工作效率的良好效果，有助于提高业务管理效能和科学化水平，用户满意度≥99%。 |  |  | 地方政府性债务管理系统1套，系统的日常运维服务，2021年7月前已完成采购，已支付项目首付款21.5万元，信息系统安全稳定运行，系统使用寿命得到延长，为用户提供可靠的信息化系统保障，起到提高工作效率的良好效果，有助于提高业务管理效能和科学化水平，用户满意度达到99%。 | 6 |  | 5.8
|  | 2020-2021年度预算执行动态监控系统运维项目 | 尾款支付1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前完成验收，项目预算控制数≤23.2万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 已支付尾款1笔，系统验收合格，2021年7月前已完成验收，已支付项目尾款23.2万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 6 |  | 5.8
|  | 2021-2022年度预算执行动态监控系统运维项目 | 预算执行动态监控系统1套，系统采购合格率≥99%，2021年7月前完成采购，项目预算控制数≤23.35万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 预算执行动态监控系统1套，2021年7月前已完成采购，已支付项目首付款23.35万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 7 |  | 6.8
|  | 2020-2021年度预算执行信息系统运维项目 | 尾款支付1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前完成验收，项目预算控制数≤9.575万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 已支付尾款1笔，系统验收合格，2021年7月前已完成验收，已支付项目尾款9.575万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 6 |  | 5.8
|  | 2021-2022年度预算执行信息系统运维项目 | 预算执行信息系统1套，系统采购合格率≥99%，2021年7月前完成采购，项目预算控制数≤9.75万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 预算执行信息系统1套，2021年7月前已完成采购，已支付项目首付款9.75万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 6 |  | 5.8
|  | 2020-2021年度部门决算网络管理系统运维项目 | 尾款支付1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前完成验收，项目预算控制数≤19.82万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 已支付尾款1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前已完成验收，已支付项目尾款19.82万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 6 |  | 5.8
|  | 2021-2022年度部门决算网络管理系统运维项目 | 部门决算网络管理系统1套，系统采购合格率≥99%，2021年7月前完成采购，项目预算控制数≤20.32万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 部门决算网络管理系统1套，2021年7月前已完成采购，已支付项目首付款20.32万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 6 |  | 5.8
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。