## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-电子凭证库国密升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 36.92 | 36.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 36.92 | 36.92 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年项目建设基本完成，系统上线试运行，进行项目初验；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 |  |  |  |  | 2021年完成1套国密电子支付凭证库系统改造并上线运行。项目建设基本完成，系统上线试运行，进行项目初验；2021年12月初在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 电子凭证库国密升级改造项目 | 完成1套电子支付凭证库系统改造并上线运行，系统正常运行率≥99%，故障响应率100%，项目预算控制数不超过36.92万元，系统实现国密算法升级，提升系统的安全防护，服务对象满意度≥99%。 项目产出进度：2021年6月底前进行项目初验，12月初完成项目终验，并支付合同尾款36.92万元。 |  |  | 完成1套国密电子支付凭证库系统改造并上线运，系统正常运行率达到99.5%，故障响应率100%，2021年6月底进行了项目初验，2021年12月初完成项目终验，实际支付36.92万元，实现国密算法升级，安全防护得到提升，人员满意度达到100%。 | 90 |  | 88 |  | 通过项目实施，实现国密算法升级，安全防护得到提升，但仍存在不足，有待进一步提升。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。