## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 预算绩效管理服务费
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 王文庚 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 474.5 | 474.5 | 474.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 474.5 | 474.5 | 474.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年）： 年度目标：根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发【2019】12号），全面推进北京市预算绩效管理工作，通过具体开展事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效目标及指标梳理等工作，协助预算部门及单位提升财政资金管理水平和使用效果。 |  |  |  |  | 根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发【2019】12号），全面推进北京市预算绩效管理工作，通过具体开展事前绩效评估、绩效监控、绩效评价等工作，协助预算部门及单位提升财政资金管理水平和使用效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 事前绩效评估 | 事前评估数量≧150个，总费用不超过250万元，10月底前启动评估工作，12月底前完成评估报告 |  |  | 完成事前评估数量188个，实际支出250万元，10月底启动事前绩效评估，11月2日印发《北京市财政局关于开展2022年事前绩效评估工作的通知》（京财绩效〔2021〕2165号），12月底完成评估报告。 | 20 |  | 20
|  | 绩效监控 | 预算部门数量≧100个，总费用不超过80万元，6月底前启动监控工作，8月底前完成绩效监控报告。以提升2021年项目执行绩效，推动预算部门预算绩效管理水平提升。 |  |  | 完成预算部门数量132个，实际支出80万元，6月底前启动监控工作，8月底前完成绩效监控报告。通过项目的开展，提升了2021年项目执行绩效，推动了预算部门预算绩效管理水平的提升。 | 20 |  | 19.5 |  | 通过项目的开展，预算部门预算绩效管理水平的提升，但仍存在不足，有待进一步完善。
|  | 绩效评价 | 绩效评价数量≧20个，包括绩效评价项目、成本绩效分析项目及部门（单位）整体绩效评价，总费用不超过50万元，4月底前启动评价工作，2021年8月底前完成评价报告。以提升相应部门、单位和项目的预算管理水平和资金使用绩效。 |  |  | 完成绩效评价数量23个，包括绩效评价项目、成本绩效分析项目及部门（单位）整体绩效评价，实际支出50万元，4月底前启动评价工作，2021年8月底前完成评价报告。通过项目的开展，提升了相应部门、单位和项目的预算管理水平和资金使用绩效。 | 20 |  | 19.5 |  | 通过项目的开展，相应部门、单位和项目的预算管理水平和资金使用绩效得到提升，但仍存在不足，有待进一步完善。
|  | 绩效目标、指标梳理 | 对20个部门申报的行业绩效指标数据进行梳理，总费用不超过44.5万元，完善北京市绩效指标库。 |  |  | 对20个部门申报的行业绩效指标数据进行梳理，实际支出44.5万元，完善北京市绩效指标库。 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施，绩效指标库进一步完善，但仍存在不足，有待进一步完善。
|  | 尾款 | 支付2020年委托业务费尾款50万元 |  |  | 完成支付2020年委托业务费尾款50万元 | 20 |  | 20
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。