## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-北京市财政局网站集约化迁移项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2021年）： 2020年完成项目审批和政府采购，签署项目合同及支付合同首款，并完成北京市财政局外网网站功能及组件整体迁移至市级集约化平台，迁移的网站功能组件包括内容发布、网站检索、智能问答、政民互动、依申请公开，及历史数据迁移工作； 2021年完成项目验收，尾款支付工作。 年度目标(2021年)： 完成项目试运行、项目验收和尾款支付工作。 |  |  |  |  | 已完成年度目标： 已完成项目试运行、项目验收和尾款支付工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 北京市财政局网站集约化迁移项目 | 迁移财政网站系统1套，项目预算控制数≤7.7万元，系统运行可靠性≥99.9%，项目产出进度符合要求：2021年4月完成项目验收。 |  |  | 迁移财政网站系统1套，实际支付7.7万元，系统运行可靠性达到99.9%，2021年5月完成项目验收。 | 90 |  | 87.8 |  | 由于前期业务需求沟通时，业务处室没有及时反馈意见，工作计划稍有偏差，通过项目实施，保障系统正常运行。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。