## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息采集与综合查询（综合数据中心）系统升级改造-北京市财源大数据系统项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 699.795 | 699.795 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 699.795 | 699.795 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2019年—2021年）：1. 2019年已完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，并完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研，及第一阶段功能建设，即：丰富了数据源接入28个市级单位的87项数据；完成财源监测分析专题功能建设；在现有系统架构上优化系统性能、提升运算速度；2. 2021年5月已完成第二阶段，即：优化系统架构，对整个系统的运行速度和前台展示功能进行优化升级，继续完善建设财源分析功能；进行系统数据架构升级；进行BI产品升级；对现有系统功能及数据进行迁移，目前两个阶段阶段建设目标均已完成。2021年6月项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上2021年9月组织项目终验。 年度目标（2021年项目期目标）：完成项目建设，组织项目初验和终验。 1、信息采集与综合查询（综合数据中心）系统两个分包升级改造项目均已完成了合同约定的全部工作内容，并于2021年5月13日完成了项目初验，并根据处室需求变更，签订了第一包的补充协议，核减合同金额24万元。 2、信息采集与综合查询（综合数据中心）系统两个分包升级改造项目均已于2021年9月18日完成了项目终验。 |  |  |  |  | （2019年—2021年）：已完成项目期目标。1. 2019年已完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，并完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研，及第一阶段功能建设，即：丰富了数据源接入28个市级单位的87项数据；完成财源监测分析专题功能建设；在现有系统架构上优化系统性能、提升运算速度；2. 2021年5月已完成第二阶段，即：优化系统架构，对整个系统的运行速度和前台展示功能进行优化升级，继续完善建设财源分析功能；进行系统数据架构升级；进行BI产品升级；对现有系统功能及数据进行迁移，目前两个阶段阶段建设目标均已完成。2021年6月项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上2021年9月组织项目终验。 （2021年项目期目标）：已完成年度目标。完成项目建设，组织项目初验和终验。 1、信息采集与综合查询（综合数据中心）系统两个分包升级改造项目均已完成了合同约定的全部工作内容，并于2021年5月13日完成了项目初验，并根据处室需求变更，签订了第一包的补充协议，核减合同金额24万元。 2、信息采集与综合查询（综合数据中心）系统两个分包升级改造项目均已于2021年9月18日完成了项目终验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 信息采集与综合查询（综合数据中心）系统升级改造-北京市财源大数据系统项目 | 综合数据中心、信息采集与综合查询系统升级改造数量2套，系统验收合格率100%，项目预算控制数≤699.795万元，完成财源大数据系统模块建设，丰富接入数据资源，提升财源分析能力，提高系统运行效率，使用人员满意度≥95%，项目产出进度：2021年6月已完成初验，为第一包签订补充协议，2021年9月已完成项目终验。项目初验款和终验款的支付正在进行中。 |  |  | 综合数据中心、信息采集与综合查询系统升级改造数量2套，系统验收合格率100%，2021年6月已完成初验，为第一包签订补充协议，2021年9月已完成项目终验项目，实际支付699.795万元，完成财源大数据系统模块建设，丰富接入数据资源，提升财源分析能力，系统运行效率得到提高，使用人员满意度达到95%。 | 90 |  | 88 |  | 通过项目的开展，系统运行效率得到提高，但仍有不足，有待进一步提升。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。