## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 会计管理业务服务费
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 贾学青 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.18 | 46.18 | 37.5 |  | 10 |  | 81.2% |  | 8.1204
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.18 | 46.18 | 37.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过委托专业中介机构开展对会计师事务所持续符合执业许可条件及备案情况的专项检查、北京市行政事业单位内控报告编报等工作，推动北京市会计师行业健康发展，营造良好的执业环境，建立公平公正的行业秩序，强化后置审批工作事中事后监督，进一步完善会计师事务所监督检查管理机制。 |  |  |  |  | 1.委托北京中永智会计师事务所有限公司对北京地区30家会计师事务所开展检查，内容为会计师事务所持续符合执业许可条件及备案情况，并已出具检查报告。 2.委托北京市注册会计师协会进行收入数据采集实现收入数据网报，每季度已按要求进行收入数据汇总监测分析，促进收入增长指标完成，加强收入增收调研分析。 3.委托北京久其软件股份有限公司负责协助软件部署安装、用户信息账号设置、预算单位内控数据汇总等技术服务工作，协助完成了北京行政事业单位内控报告编报、汇总等工作。 4.聘请北京市会计制度咨询专家58人参与内控外评、会计法修订草案研讨、《公路公共基础设施政府会计核算实施细则》论证等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 会计管理业务服务费 | 委托专业中介机构进行检查；对不少于30家会计师事务所的专项检查；编报北京市行政事业单位内部控制报告1份；邀请会计制度咨询专家人数≥58人；每季度对100家会计师事务所以及24家北京分所收入指标进行监测，并在2021年底前实现收入数据网报。预算控制数≤46.18万元，促进北京市会计师行业健康发展。 |  |  | 委托专业中介机构对30家会计师事务所的专项检查；编报北京市行政事业单位内部控制报告1份；邀请会计制度咨询专家100人次；每季度对100家会计师事务所以及24家北京分所收入指标进行监测，每季度均已提交收入分析报告，并在2021年底前实现收入数据网报。预算执行数数37.5万元，通过项目开展，促进了北京市会计师行业健康发展。 | 90 |  | 87 |  | 1.报销截止日期为2021年12月10日，因此12月份内控外评专家劳务费于2022年拨付。 2.根据合同规定，2021年先行拨付会计师事务所行业发展信息监测服务经费首付6万元，项目完成验收合格后支付尾款6万元。 通过项目开展，促进了北京市会计师行业健康发展，但仍存在不足，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95.12
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。