## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息安全基础保障项目-网络安全等级保护测评等项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 719.7837 | 719.5337 | 719.5337 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 719.7837 | 719.5337 | 719.5337 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 通过开展等级保护测评工作、常规性安全运维服务、终端安全管理、信息系统密码测评、信息系统源代码审计、视频会议系统运维以及统一身份认证应用系统维护等安全防护工作，提升我局信息系统的整体安全性，确保信息系统的安全运行，提高我局整体安全防护水平。 |  |  |  |  | 通过开展等级保护测评工作、常规性安全运维服务、终端安全管理、信息系统密码测评、信息系统源代码审计、视频会议系统运维以及统一身份认证应用系统维护等安全防护工作，提升我局信息系统的整体安全性，确保信息系统的安全运行，提高我局整体安全防护水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 2020－2021年度北京市财政局信息系统等级保护测评项目 | 测评系统21个，2021年9月前完成验收，预算控制数不超过47.5万元，进一步完善信息系统的安全管理体系，提升信息系统的安全防护能力，测评覆盖率为100%、系统影响率≤5%。 |  |  | 测评系统21个，2021年8月完成验收，实际支付47.5万元，测评覆盖率为100%、系统影响率0%，通过项目实施，进一步完善信息系统的安全管理体系，提升信息系统的安全防护能力。 | 5 |  | 4.8 |  | 通过项目的开展，进一步提升了我局信息系统的整体安全性，确保信息系统的安全运行，提高我局整体安全防护水平。但仍然存在不足，有待进一步提升。
|  | 2021－2022年度北京市财政局网络安全等级保护测评项目 | 测评系统34个，2021年7月前完成采购，预算控制数不超过67.8万元，进一步完善信息系统的安全管理体系，提升信息系统的安全防护能力，测评覆盖率为100%、系统影响率≤5%。 |  |  | 进行系统测评工作，测评系统33个，2021年6月完成采购，实际支付67.8万元，测评覆盖率为100%、系统影响率0%，通过项目实施，进一步完善信息系统的安全管理体系，提升信息系统的安全防护能力。 | 6 |  | 5.6
|  | 2021－2022年度信息安全服务项目 | 系统防护数量46个，信息系统安全稳定运行≥99%，2021年11月前完成采购，项目预算控制数≤134.75万元，网络安全管理水平得到提升。 |  |  | 系统防护数量46个，信息系统安全稳定运行达到99%，2021年7月完成采购，实际支付134.75万元，网络安全管理水平得到提升。 | 6 |  | 5.8
|  | 2020－2021年度视频会议系统运维项目 | 支付尾款1笔，系统正常运行率≥95%，2021年3月前完成验收，项目预算控制数≤32.363656万元，有效地提供视频会议系统基础保障，提升风险识别、处理等防护能力，使用人员满意度≥95%。 |  |  | 支付尾款1笔，系统正常运行率100%，2021年3月完成验收，实际支付32.363656万元，有效地提供视频会议系统基础保障，提升风险识别、处理等防护能力，使用人员满意度100%。 | 5 |  | 4.8
|  | 2021－2022年度视频会议系统运维项目 | 系统维护5套，系统正常运行率≥95%，2021年6月初完成首付款支付，项目预算控制数≤51.25万元，有效地提供视频会议系统基础保障，提升风险识别、处理等防护能力，使用人员满意度≥95%。 |  |  | 系统维护5套，系统正常运行率达到95%，2021年3月完成首付款支付，实际支付51.25万元，有效地提供视频会议系统基础保障，提升风险识别、处理等防护能力，使用人员满意度达到95%。 | 5 |  | 4.8
|  | 2020－2021年度安全绩效考核项目 | 完成局内系统考核、局内终端安全检查和区县网络安全技术检查，2021年10月前完成验收，预算控制数不超过48.25万元，提高网络安全保护能力，考核覆盖率≥95% |  |  | 完成局内系统考核、局内终端安全检查和区县网络安全技术检查，2021年8月完成验收，实际支付48.25万元，提高网络安全保护能力，考核覆盖率100% | 5 |  | 4.8
|  | 2021－2022年度安全绩效考核项目 | 完成局内系统考核和区县网络安全技术检查，2022年8月前完成采购，预算控制数不超过40.75万元，提高网络安全保护能力，考核覆盖率≥95% |  |  | 进行局内系统考核和区县网络安全技术检查，2021年7月完成采购，实际支付40.75万元，提高网络安全保护能力，考核覆盖率达到95%。 | 5 |  | 4.8
|  | 2020－2021年度终端管理软件运维项目 | 支付尾款1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前完成验收，项目预算控制数≤12.4万元，终端管理系统安全稳定运行，形成完整的终端运维体系，提升终端防护能力，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 支付尾款1笔，系统验收合格率100%，2021年6月完成验收，实际支付12.4万元，终端管理系统安全稳定运行，形成完整的终端运维体系，提升终端防护能力，使用人员满意度100%。 | 5 |  | 4.8
|  | 2021－2022年度终端管理软件运维项目 | 客户端安全管理系统2套（政务外网、互联网）、客户端安全接入管理系统2套（政务云平台、预算管理一体化）共4套终端管理系统的运维服务，系统采购合格率≥99%，2021年7月前完成采购，项目预算控制数≤34.7万元，终端管理系统安全稳定运行，形成完整的终端运维体系，提升终端防护能力，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 客户端安全管理系统2套（政务外网、互联网）、客户端安全接入管理系统2套（政务云平台、预算管理一体化）共4套终端管理系统的运维服务，系统采购合格率达到99%，2021年5月完成采购，实际支付34.7万元，终端管理系统安全稳定运行，形成完整的终端运维体系，提升终端防护能力，使用人员满意度达到99%。 | 6 |  | 5.8
|  | 2020－2021年度统一身份认证系统及北京CA证书运维项目 | 运维对象1套，系统正常运行率≥95%，2021年6月底前完成验收，项目预算控制数≤25.3万元，运维管理水平得到提升，工作效率得到提高。 |  |  | 运维对象1套，系统正常运行率100%，2021年6月完成验收，实际支付25.3万元，运维管理水平得到提升，工作效率得到提高。 | 5 |  | 4.8
|  | 2021－2022年度统一身份认证系统及北京CA证书运维项目 | 运维对象1套，系统正常运行率≥95%，2021年6月底前完成首付款支付，项目预算控制数≤18.58万元，运维管理水平得到提升，工作效率得到提高。 |  |  | 运维对象1套，系统正常运行率达到95%，2021年6月完成首付款支付，实际支付18.58万元，运维管理水平得到提升，工作效率得到提高。 | 5 |  | 4.8
|  | 2020－2021年度北京市财政局信息系统密码测评项目 | 项目测评对象9个重要系统，测评完成率≥100%，2021年6月底前完成验收，项目预算控制数≤34万元，系统密码使用与安全防护能力得到提升。 |  |  | 项目测评对象9个重要系统，测评完成率100%，2021年10月完成验收，实际支付34万元，系统密码使用与安全防护能力得到提升。 | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，无法召开验收会议，终验时间延后。
|  | 2021－2022年度北京市财政局信息系统密码测评项目 | 项目测评对象7个重要系统，测评完成率≥100%，2021年6月底前完成采购，项目预算控制数≤26.25万元，系统密码使用与安全防护能力得到提升。 |  |  | 项目测评对象7个重要系统，测评完成率达到100%，2021年5月完成采购，实际支付26.25万元。系统密码使用与安全防护能力得到提升。 | 5 |  | 4.8 |  | 通过项目的开展，进一步提升了我局信息系统的整体安全性，确保信息系统的安全运行，提高我局整体安全防护水平。但仍然存在不足，有待进一步提升。
|  | 2020－2021年度政务内网安全运维服务项目 | 运维对象数量8个机房（7个机房，1个UPS间），2021年6月底前完成支付，项目预算控制数≤29.8万元，保障内网网络稳定运行，使用人员满意度≥95%。 |  |  | 运维对象数量8个机房（7个机房，1个UPS间），2021年6月完成支付，实际支付29.8万元，保障内网网络稳定运行，使用人员满意度100%。 | 5 |  | 4.8
|  | 2021－2022年度政务内网安全运维服务项目 | 运维对象数量8个机房（7个机房，1个UPS间），2021年6月底前完成采购，项目预算控制数≤39.94万元，保障内网网络稳定运行，使用人员满意度≥95%。 |  |  | 运维对象数量8个机房（7个机房，1个UPS间），2021年6月完成采购，保障了内网网络稳定运行，使用人员满意度达到95%。 | 6 |  | 5.8
|  | 2020－2021年度北京市财政局信息系统源代码检测项目 | 检测对象6个等保三级系统，检测系统覆盖率≥100%，2021年6月底前完成验收，项目预算控制数≤41.4万元，系统安全运行能力得到提升。 |  |  | 检测对象6个等保三级系统，检测系统覆盖率为100%，2021年6月完成验收，实际支付41.4万元，系统安全运行能力得到提升。 | 6 |  | 5.8
|  | 2021－2022年度北京市财政局信息系统源代码检测项目 | 检测对象5个等保三级系统，检测系统覆盖率≥100%，2021年6月底前完成采购，项目预算控制数≤34.5万元，系统安全运行能力得到提升。 |  |  | 检测对象5个等保三级系统，检测系统覆盖率达到100%，2021年5月完成采购，实际支付34.5万元，系统安全运行能力得到提升。 | 5 |  | 4.8
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。