## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化应用系统运维项目-北京财政核心业务和预算管理一体化系统运维项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 405.205 | 405.205 | 405.205 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 405.205 | 405.205 | 405.205 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.本项目对相关核心业务系统进行运维，主要包括：预算编审系统、政府采购管理系统、社保基金管理系统、人员经费管理系统、政府财务报告管理系统、人大预算联网监督系统、预算管理一体化系统等。为保证局内各处室、局外各预算单位及委办局能正常办理日常业务，确保财政预算编制及相关业务管理的安全性、准确性、高效性，日常技术支持服务、日常维护服务、服务请求、新年度服务部署、报表维护、阶段性重点支持工作必不可少。保障系统正常运转，为业务开展提供支撑。 2.提高业务工作效率。 |  |  |  |  | 年度目标： 1.本项目已完成对相关核心业务系统进行运维，主要包括：预算编审系统、政府采购管理系统、社保基金管理系统、人员经费管理系统、政府财务报告管理系统、人大预算联网监督系统、预算管理一体化系统等。为保证局内各处室、局外各预算单位及委办局能正常办理日常业务，确保财政预算编制及相关业务管理的安全性、准确性、高效性，日常技术支持服务、日常维护服务、服务请求、新年度服务部署、报表维护、阶段性重点支持工作必不可少。保障了系统正常运转，为业务开展提供支撑。 2.提高了业务工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 2020－2021年度北京财政核心业务系统运维项目 | 尾款支付1笔，运维验收合格率≥99%，2021年9月前完成验收，项目预算控制数≤74.395万元，确保财政预算编制及相关业务管理的安全性、准确性、高效性，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 尾款支付1笔，运维验收合格率达到99%，实际支付74.395万元，财政预算编制及相关业务管理的安全性、准确性、高效性，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 22.5 |  | 22 |  | 通过项目实施，确保财政预算编制及相关业务管理的安全性、准确性、高效性，促进办公一体化，使工作效率得到提高，但仍存在不足，有待进一步提高。
|  | 2021－2022年度北京财政核心业务系统运维项目 | 预算编审系统、政府采购管理系统、社保基金管理系统、人员经费管理系统、政府财务报告管理系统、人大预算联网监督系统各1套，系统采购合格率≥99%，2021年9月前完成采购，项目预算控制数≤96万元，确保财政预算编制及相关业务管理的安全性、准确性、高效性，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 预算编审系统、政府采购管理系统、社保基金管理系统、人员经费管理系统、政府财务报告管理系统、人大预算联网监督系统各1套，系统采购合格率达到99%，2021年8月前完成采购，实际支付96万元，确保财政预算编制及相关业务管理的安全性、准确性、高效性，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 22.5 |  | 22
|  | 2020-2021年度预算管理一体化系统运维项目 | 尾款支付1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前完成验收，项目预算控制数≤117.4万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 尾款支付1笔，系统验收合格率达到99%，2021年6月前完成验收，实际支付117.4万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 22.5 |  | 22 |  | 通过项目实施，使信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，但仍存在不足，有待进一步提升。
|  | 2021-2022年度预算管理一体化系统运维项目 | 预算管理一体化子系统14套，系统采购合格率≥99%，2021年7月前完成采购，项目预算控制数≤117.41万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 预算管理一体化子系统14套，系统采购合格率≥99%，2021年7月前完成采购，实际支付117.41万元，信息系统安全稳定运行，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 | 22.5 |  | 22
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。