## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化应用系统运维项目-北京财政政务办公等系统运维项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 512.1933 | 512.1933 | 512.1933 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 512.1933 | 512.1933 | 512.1933 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.运维保障北京市行政事业单位资产管理信息系统、北京市财政局局内财务系统、电子政务办公系统、初中高级考试报名系统、北京市企业财务会计信息系统5套系统，信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 2.促进办公一体化，提高工作效率。 3.协调运维厂商做好应用业务系统和基础设施的运行维护工作。 |  |  |  |  | 已完成年度目标： 1.保障了各系统正常运转，为业务开展提供支持。 2.提高了业务工作效率。 3.做好了应用业务系统和基础设施的运行维护工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 2020-2022年度预算绩效管理系统及局内财务系统运维项目 | 款项支付一笔，系统验收合格率≥99%，2021年9月前支付，项目预算控制数≤25万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 款项支付一笔，系统验收合格率达到99%，2021年6月支付，实际支付25万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 18 |  | 17.5 |  | 通过项目实施，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，但仍存在不足，有待进一步提升。
|  | 2020-2023年度北京市行政事业单位资产管理信息系统及相关系统运维项目 | 北京市行政事业单位资产管理信息系统1套、北京市企业财务会计信息系统1套，共2套系统的运维服务，年度款支付1笔，系统验收合格率≥99%，2021年7月前完成验收，项目预算控制数≤60.36万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 北京市行政事业单位资产管理信息系统1套、北京市企业财务会计信息系统1套，共2套系统的运维服务，年度款支付1笔，系统验收合格率达到99%，2021年6月完成验收，2021年6月完成年度运维，实际支付60.36万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 18 |  | 17.5
|  | 2020-2023年度北京财政政务办公系统运维项目 | 款项支付一笔，系统验收合格率≥99%，2021年9月前支付，项目预算控制数≤232.2万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 款项支付一笔，系统验收合格率达到99%，2021年6月支付，实际支付232.2万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 18 |  | 17.5
|  | 2020-2023年度市财政局电子政务运维总服务商项目 | 款项支付一笔，系统验收合格率≥99%，2021年9月前支付，项目预算控制数≤186.6333万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 款项支付一笔，系统验收合格率达到99%，2021年6月支付，实际支付186.6333万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 18 |  | 17.5
|  | 2020-2023年度初中高会计考试报名系统运维项目 | 款项支付一笔，系统验收合格率≥99%，2021年9月前支付，项目预算控制数≤8万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 款项支付一笔，系统验收合格率达到99%，2021年6月支付，实际支付8万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 18 |  | 17.5
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。