## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-社会保障资金信息管理系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.2 | 26.2 | 26.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.2 | 26.2 | 26.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2019年—2021年）： 1.2019年完成项目政府采购并签署项目合同，并支付首付款83.85万元。2.2020年加强预算编制环节的管理和控制，优化数据汇总分析功能。完成财政与代理银行通过凭证库传输人员工资明细数据的传输，确保财政数据安全，支付初验款151.95万元。3.2021年完成项目升级改造，确保系统平稳运行。 年度目标（2021年）： 2021年完成项目终验，确保系统平稳运行。 |  |  |  |  | 2021年6月完成项目终验，系统正式进入运维期。目前系统运行平稳，无重大问题发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 社会保障资金信息管理升级改造项目 | 系统升级改造数量1套，项目预算控制数≤26.2万元，技术方案对调研需求的解决率≥95%，项目产出进度：2021年项目建设完成，进行项目终验；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验,被调研人员满意度≥95%。 |  |  | 系统升级改造数量1套，实际支付26.2万元，达成目标值，系统无重大问题，技术方案对调研需求的解决率达到95%，在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验，2021年6月完成终验，被调研人员满意度达到目标值。 | 90 |  | 88 |  | 通过项目开展，为科学健康的社会保险基金管理提供数据支撑，但仍存在不足，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。