## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-政府采购网站（APP）升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2021年）： 2020年目标完成项目申报和招标采购，合同签订、支付合同首款；并完成解决目前移动端应用存在的页面和版本兼容性问题、开发基于苹果手机操作系统版本的移动应用，实现将北京市政府采购网移动端程序在安卓、IOS手机终端的全面及有效覆盖。 2021年目标完成项目试运行、验收及合同尾款支付工作。 年度目标（2021年）： 完成项目试运行、验收及合同尾款支付工作。 |  |  |  |  | 已完成年度目标： 已完成项目试运行、项目验收和尾款支付工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 政府采购网站（APP）升级改造项目 | 升级政府采购网站APP系统安卓版和IOS版各1套，支付项目尾款，项目预算控制数≤10.8万元，系统可用性≥99.9%，项目产出进度符合要求：2021年4月完成项目验收及尾款支付，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 完成升级政府采购网站APP系统安卓版和IOS版各1套，支付项目尾款，实际支付10.8万元，系统可用性达到99.9%，完成项目验收及尾款支付时间2021年11月，使用人员满意度达到99%。 | 90 |  | 87.6 |  | 合同建设期内由于疫情原因，相关技术支持团队人员变化，导致项目开发工作进度出现偏差。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。