## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 会计人才评审考试劳务费
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 贾学青 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 73.38 | 68.8 |  | 10 |  | 93.76% |  | 9.3759
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 73.38 | 68.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过组织开展正副高级会计师评审工作，进一步提高会计管理水平，为会计队伍提供优秀人才，为用人单位选拔使用人才提供依据。 |  |  |  |  | 1.根据北京市人力资源和社会保障局《关于开展2021年度北京市职称评价工作的通知》（京人社事业字〔2021〕14号），按照北京市人力资源和社会保障局统一安排，组织开展了北京市会计系列高级专业技术资格评审工作。经过网上初审、复审、缴费等环节，符合报名条件1435人，最终参加现场答辩人数1415人。根据参评人数抽取评审专家177人，专家对参评人的业绩、论文及答辩情况进行认真、全面的评议，并通过网络评审系统以记名方式进行投票表决通过人数838人，通过率59%。 2.根据人社局相关要求，组织开展了北京市会计系列正高级专业技术资格评审工作，报名800人，经过资料审核，实际参评136人，通过60人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 数量指标 | 正高级会计师评审预计报名人员247人，聘请专家48人次；副高级会计师评审报名人数1434人，聘请专家59人次。 |  |  | 正高级会计师评审报名人员800人，聘请专家36人次；副高级会计师评审报名人数1435人，聘请专家177人次。 | 12 |  | 10.65 |  | 扩大试点导致报名人数增加，经审核，部分报名者不符合要求，参评人数为136人，减少正高级聘请专家人数，按照疫情防控要求，答辩天数增加，副高级评审专家人数增加。
|  | 质量指标 | 评审结果质询率≤1% |  |  | 评审结果质询率≤1% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目完成时间：正高级会计师评审预计2021年11月底完成；副高级会计师评审预计2021年10月底完成。 |  |  | 正副高会计师评审工作按时完成 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 预计正高级会计师评审劳务费11.66万元；副高级会计师劳务费61.72万元，合计73.38万元。 |  |  | 实际正高级会计师评审劳务费8.48万元；副高级会计师劳务费60.32万元，合计68.8万元。 | 13 |  | 13
|  | 效益指标 | 增加高级会计师人才，提高会计行业水准。 |  |  | 增加了高级会计师人才，提高了会计行业水准。 | 40 |  | 38 |  | 通过项目实施，增加了高级会计师人才，提高了会计行业水准，但仍存在不足，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.03
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。