## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-直达资金监控系统实施项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.3 | 98.3 | 98.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.3 | 98.3 | 98.3 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2021年）： 2020年完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和系统的初始化部署；2021年项目部署实施完成，在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 根据财政部要求，北京市财政局须部署实施财政部提供的直达资金监控系统，实现我市生产系统与监控系统对接，做好监控系统运行维护保障。通过直达资金监控系统实现相关生产系统与监控系统数据对接、台账每日更新，通过动态监测，确保直达资金数据真实、账目清晰、流向明确，资金直达基层、直接惠企利民。 年度目标（2021年）：2021年项目部署实施完成，在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 |  |  |  |  | 项目在规定的时间内完成部署实施，在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 直达资金监控系统实施项目 | 系统部署实施数量1套，项目预算控制数≤98.3万元，技术方案对系统初始化部署的解决率≥95%，项目产出进度：2021年8月完成项目验收，2021年9月项目验收款,被调研人员满意度≥95%。 |  |  | 完成系统部署实施数量1套，支付尾款98.3万元，技术方案对系统初始化部署的解决率达到95%，项目产出进度：2021年8月完成项目验收，2021年9月支付项目验收款，被调研人员满意度达到95%。 | 90 |  | 88 |  | 通过项目实施，实现财政部和北京市财政局直达资金的下达和支付数据的上传，实现上下级财政的数据贯通和监管，实现对直达资金监控的要求，更好的支持财政业务的管理要求，但仍存在不足，有待进一步提升。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。