## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 课题研究工作经费项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 郝玉清 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 20 |  | 10 |  | 80% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 | 20 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：形成十四五期间北京市财源建设相关课题报告。同时，从财政资金使用权责关系的角度进一步探讨财会监督体制机制，对北京市财政资金使用权责关系工作中存在的问题进行系统调研梳理，提出针对性对策建议。 |  |  |  |  | 已完成分析研究报告，包括三部分内容。一是对北京市财源现状和面临的形式进行了分析，提出北京市财政收入规模稳步恢复、北京市财源结构正处于变化的关键阶段、北京企业财源转化率呈现“七年之稳”的规律等特征。二是研究了经济复杂性对北京财源建设的启示，提出了财源建设要建立以企业为中心的理念，并遵循系统的整体性、不确定和反馈、突变、非线性和演化等规律。三是提出了以企业为中心的财源建设体系，提出了围绕企业全生命周期建设财源、围绕企业类型建设财源、围绕重点产业和区域建设财源、通过加强企业管理建设财源、借助首都发展战略契机建设财源等着力点，提出了完善市区两级联合治理机制、发挥会财源建设“联合参谋本部”的作用等组织保障，提出了加强融合数据中心的建设、整合搭建全市企业服务平台、开发“AI挖财”等功能模块等技术支撑。同时，从财政资金使用权责关系的角度进一步探讨财会监督体制机制，对北京市财政资金使用权责关系工作中存在的问题进行系统调研梳理，提出针对性对策建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 课题研究工作经费 | 形成调研报告不少于1份，项目预算控制数≤25万，项目开展时间2021年12月底前。 |  |  | 已于2021年11月完成分析研究报告一篇，篇幅2万7千字，项目实际支出20万元。 | 90 |  | 88 |  | 因疫情影响，原计划赴外省市调研未能成行，自主完成调研，故未形成支出。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。