## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-预算管理一体化系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 118.26 | 118.26 | 118.26 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.26 | 118.26 | 118.26 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年—2022年）： 2021年完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研；项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；2022年在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 为进一步完善业务流程规范，本着提高效率、操作便捷的工作原则，对预算管理一体化系统进行完善，逐步建立起更加安全、规范、高效的系统，需要在原有的指标管理模块中，优化新增处室内调整批量新增功能，处室在进行批量调整时，严格遵循《预算法》中关于严格控制不同预算科目调剂的规定。贯彻落实营商环境要求，采购处与市发改委、市交通委研究确定采购系统与公共资源交易平台、国库支付系统的工作流程及各系统间推送数据，就支付环节采取政府采购系统同国库支付系统对接方式，实现支付申请、支付、支付电子数据反馈连通。 年度目标：完成项目采购，开发测试、项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行。 |  |  |  |  | 项目期目标（2021年—2022年）： 2021年已完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研；项目建设基本完成，2021年6月已进行项目初验，新功能上线试运行。 为进一步完善业务流程规范，本着提高效率、操作便捷的工作原则，对预算管理一体化系统进行完善，逐步建立起更加安全、规范、高效的系统，需要在原有的指标管理模块中，优化新增处室内调整批量新增功能，处室在进行批量调整时，严格遵循《预算法》中关于严格控制不同预算科目调剂的规定。贯彻落实营商环境要求，采购处与市发改委、市交通委研究确定采购系统与公共资源交易平台、国库支付系统的工作流程及各系统间推送数据，就支付环节采取政府采购系统同国库支付系统对接方式，实现支付申请、支付、支付电子数据反馈连通。 年度目标：已完成项目采购，开发测试、项目建设基本完成，已进行项目初验，新功能上线试运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 预算管理一体化系统升级改造项目 | 完成系统升级改造数量1套，项目预算控制数≤118.26万元，系统验收合格率：100%，项目产出进度：2021年3月前完成采购，支付首付款39.42万元，2021年9月底前进行项目初验，支付初验款78.84万元。 |  |  | 完成系统升级改造数量1套，实际支付118.26万元，2020年12月完成采购，2021年6月完成初验，系统验收合格率：100%。 | 90 |  | 88 |  | 通过项目实施，进一步完善业务流程规范，提升业务执行效率，进一步落实了新预算法的规定及营商环境要求，但仍存在不足，有待进一步提高。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。