## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-非税收入升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85 | 85 | 85 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85 | 85 | 85 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2021年）：2020年完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研；2021年项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 1.统一非税收入专用收据（机打）样式，并调整票据的票号长度、生成规则、字轨信息； 2.实现将非税收入一般缴款书与电子票据系统间的对接； 3.实现机动车非现场交通违法行可以在全国任意地公安交管部门处理； 4.增加系统标准查询接口，为缴款人办理相关业务； 5.进行专用浏览器适配性改造。 年度目标：完成项目建设，组织项目初验和终验。 1.完成非税收入系统升级改造项目部分开发。 2.完成非税收入系统升级改造项目验收 |  |  |  |  | 已完成项目期目标（2020年—2021年）：2020年完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研；2021年项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 1.统一非税收入专用收据（机打）样式，并调整票据的票号长度、生成规则、字轨信息； 2.实现将非税收入一般缴款书与电子票据系统间的对接； 3.实现机动车非现场交通违法行可以在全国任意地公安交管部门处理； 4.增加系统标准查询接口，为缴款人办理相关业务； 5.进行专用浏览器适配性改造。 已完成年度目标：完成项目建设，组织项目初验和终验。 1.完成非税收入系统升级改造项目部分开发。 2.完成非税收入系统升级改造项目验收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 非税收入系统升级改造项目 | 系统升级改造数量1套，系统验收合格率100%，项目预算控制数≤85万元，非税收入系统票据电子化能力得到提升，缴款人缴款体验得到提升，业务人员满意度≥95%，项目产出进度：2021年6月完成初验并支付合同初验款，2021年9月完成项目终验并支付终验款。 |  |  | 系统升级改造数量1套，系统验收合格率100%，实际支付85万元，非税收入系统票据电子化能力得到提升，缴款人缴款体验得到提升，业务人员满意度达到95%，2021年6月完成初验并支付合同初验款，2021年9月完成项目终验并支付终验款。 | 90 |  | 88 |  | 通过项目实施，使得非税收入系统票据电子化能力得到提升，缴款人缴款体验得到提升，但仍然存在不足，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。