## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-北京市电子证照系统对接及电子签章系统实施项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 9 | 9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9 | 9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年—2022年）： 2021年完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研；2022年项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 1.财政部电子证照系统与北京签章系统对接，北京签章系统通过在财政政务外网部署签章前置系统（电子签章统一网关），实现与财政部电子证照系统的对接。 2.按照国家标准实现北京市、区/县会计行政审批电子印章被财政部电子证照系统顺利调用，最终完成会计行业电子证照的制发应用等相关工作。 年度目标：项目建设基本完成，系统上线试运行，进行项目初验。 |  |  |  |  | 2021年11月完成项目审批，2022年1月底完成政府采购，2022年4月已完成签署合同
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 北京市电子证照系统对接及电子签章系统实施项目 | 实现北京市、区/县会计行政审批电子印章被财政部电子证照系统顺利调用并上线运行，系统正常运行率≥99%，故障响应率100%，项目预算控制数不超过9万元，服务对象满意度≥99%。 项目产出进度：2021年11月底前完成项目上线,2021年预计支付合同款9万元。 |  |  | 该项目2021年11月完成项目审批，2022年1月底完成政府采购，2022年4月完成合同签署，通过项目实施实现北京市、区/县会计行政审批电子印章被财政部电子证照系统顺利调用并上线运行，系统正常运行率达到99%，故障响应率达到100%，预算执行数9万元，服务对象满意度达到99%。 | 90 |  | 87 |  | 项目为2021年追加项目，项目资金可结转使用，且受疫情影响专家无法来局，组织采购流程更加复杂，导致整体项目进度延误。2022年4月项目已经完成合同签署。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。