## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 政府采购管理服务经费
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 梅月华 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 148.62 | 120.62 | 118.22 |  | 10 |  | 98.01% |  | 9.801
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.62 | 120.62 | 118.22 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：参照世界最前沿水平的标准，对国际营商环境指标及相关参考指标进行梳理，完善我市政府采购指标最佳标准评价体系和方法论，根据财政部统一部署及政策法规规定，对代理机构及集中采购机构进行年度检查。开展政府采购相关培训。同时对政府采购网进行文字编辑、美工编辑、信息筛查，便于改善北京市政府采购营商环境及信息公开透明度。 |  |  |  |  | 参照世界最前沿水平的标准，对国际营商环境指标及相关参考指标进行梳理，完善我市政府采购指标最佳标准评价体系和方法论，根据财政部统一部署及政策法规规定，对代理机构及集中采购机构进行年度检查。开展政府采购相关培训。同时对政府采购网进行文字编辑、美工编辑、信息筛查，便于改善北京市政府采购营商环境及信息公开透明度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 政府采购网文字编辑、美工编辑、信息筛查 | 聘请人员数量6人，分别从事政府采购网的文字编辑、美工编辑、信息筛查工作，项目开展时间2021年1月-12月，预算控制数≤21.4万元，北京市政府采购营商环境及信息公开透明度得到改善 |  |  | 聘请人员数量6人，分别从事政府采购网的文字编辑、美工编辑、信息筛查工作，项目开展时间2021年1月-12月，预算执行数21.4万元，通过项目实施，北京市政府采购营商环境及信息公开透明度得到改善。 | 25 |  | 24.5 |  | 通过项目实施，北京市政府采购营商环境及信息公开透明度得到改善，但仍存在不足，有待完善。
| 机构运行保障 | 政府采购法律服务 | 聘请1家律所专职律师1名、律师助理3名协助完成全年投诉举报案件的处理,并根据年度计划进行检查，根据投诉举报案件的需要，进行投诉举报案件受理，并形成代理机构评价工作方案1份、集中采购机构年度检查报告1份、专项检查工作报告1份。预算控制数≤88万元，发挥法律专业机构优势，切实降低自身行政风险 |  |  | 聘请1家律所专职律师1名、律师助理3名协助完成全年投诉举报案件的处理,并根据年度计划进行检查，根据投诉举报案件的需要，进行投诉举报案件受理，并形成代理机构评价工作方案1份、集中采购机构年度检查报告1份、专项检查工作报告1份。预算执行数88万元，项目的实施发挥了法律专业机构优势，切实降低自身行政风险。 | 25 |  | 24.5 |  | 通过项目的实施，发挥了法律专业机构优势，切实降低自身行政风险，但仍存在不足，有待完善。
| 机构运行保障 | 营商环境专家咨询 | 邀请不少于3名专家进行政府采购营商环境指标评价工作，项目完成时间2021年11月，预算控制数≤9万元，我市政府采购指标最佳标准评价体系和方法论得到完善。 |  |  | 邀请不少于3名专家进行政府采购营商环境指标评价工作，项目完成时间2021年11月，预算执行数9万元，通过项目的实施，我市政府采购指标最佳标准评价体系和方法论得到了完善。 | 20 |  | 19.5 |  | 通过项目的实施，我市政府采购指标最佳标准评价体系和方法论得到了完善，但仍存在不足，有待完善。
| 机构运行保障 | 政府采购政策业务培训费 | 对政府采购当事人或采购监管机构开展1次培训，会受训人数≥50人，11月底完成，项目预算控制数≤2.22万元，促进政府采购行为、代理服务的规范化、职业化，受训人员满意度≥95% |  |  | 12月底前对政府采购当事人或采购监管机构开展5次以上培训，会受训人数超过500人，未发生支出，促进政府采购行为、代理服务的规范化、职业化，受训人员满意度达到95% | 20 |  | 18.3 |  | 因疫情影响，培训全部改为线上，培训费用未支出。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。