## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化运维项目-C1楼数据中心机房值守保障项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 6.075 | 3.8918 |  | 10 |  | 64.06% |  | 6.4063
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 6.075 | 3.8918 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：针对市财政局托管在C1数据中心机房的网络设备、安全设备、PC服务器、小型机、存储等设备进行7*24巡检服务，发现问题及时汇报相关责任人，保障我局托管在C1楼数据中心基础设施环境稳定运行。 |  |  |  |  | 运维年度中提供了信息化基础设施的保障工作，为业务系统顺利运行提供了有力的支撑，同时按时支付了项目资金，项目实施顺利通过了年度绩效考核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | C1楼数据中心机房巡检服务项目 | 对本项目针对C1数据中心机房我局网络设备、安全设备、存储设备、服务器、小型机及机房运行环境提供巡检服务，提供1人进行巡检服务，项目采购合格率≥99%，2021年10月1日前完成采购，项目预算控制数≤6.075万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 对本项目针对C1数据中心机房我局网络设备、安全设备、存储设备、服务器、小型机及机房运行环境提供巡检服务，提供1人进行巡检服务，项目采购合格率达到99%，2022年1月17日完成采购，项目实际支付3.8918万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 90 |  | 87 |  | 项目为追加项目，因疫情期间专家无法来局，导致项目采购时间延后，已根据项目实际需求申请核减预算。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 93.41
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。