北京市财政局财政支出项目

2021年度绩效评价报告

| 主管部门 | 北京市财政局 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市财政局预算评审中心 |
| 项目名称 | 评审工作经费项目 |
| 评价部门 | 北京市财政局 |

北京市财政局

二○二二年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	7

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	9

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11

六、相关建议	12

七、其他需要说明的问题	13

- 评审工作经费项目

- 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等文件规定，北京市财政局成立绩效评价工作组，于2022年5月，对评审工作经费项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

近年来，随着北京市经济社会的飞速发展，财政评审项目涉及领域和知识面越来越广，项目综合性越来越强、复杂程度越来越高、技术越来越先进、时间要求也越来越紧，随着评审业务覆盖面的扩展，评审工作对专业评审队伍的需求逐步增加，对社会技术力量的广泛利用，对于解决目前评审工作中存在的一些突出问题具有积极作用。自2003年起，北京市财政局开始以项目运作的方式，引入中介机构以及专家力量参与评审，由北京市财政局预算评审中心具体组织实施。

## 1.项目申报单位

该项目申报单位为北京市财政局，是负责本市财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理工作的市政府组成部门。

## 2.项目实施主体

该项目由北京市财政局预算评审中心（以下简称“预算评审中心”）负责组织实施，预算评审中心的具体职责为研究制定本市财政项目支出预算评审制度和操作规程；承担部门预算项目的预、决（结）算审核具体工作；参与研究制定市财政项目支出定额标准，承担项目库入库评审工作；承担市政府固定资产投资项目决（结）算审核具体工作；负责部门自评管理，指导全市预算评审业务工作。

## 3.项目主要内容

该项目以加强预算管理、优化预算结构、提升预算效能为目标，完成2021年度部门预算、基本建设竣工决（结）算、大额财政补贴成本核算、定额标准测算、项目单位自评核查及市委市政府的重大项目等评审工作。为按时、保质完成评审任务，缓解业务量大及审核人员不足的矛盾，需委托具备资质的中介事务所及行业专家协助开展项目审核工作。

## 4.项目资金投入情况

该项目年初预算批复金额606.00万元，已于2021年2月全部到位，资金到位率为100%。年度执行中核减资金398.68万元，调整后预算资金为207.32万元。

## 5.项目资金使用情况

截至2021年12月，该项目实际支出金额为199.10万元，结余资金8.22万元。

## （二）项目绩效目标

该项目总体绩效目标为：通过委托中介机构及聘请专家进行评审服务，按时、保质完成2021年各项评审工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务。具体目标设定情况详见表1：

表1：项目2021年绩效目标设定情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 机 构 运 行 保 障 | 评审工作经费 | 评审项目数量＞260个，聘请专家评审人数＞100人次；项目执行时间为2021年1月至2021年12月；2021年招投标保证评审工作程序符合相关规范要求，评审报告出具情况合规、无重大失误；项目预算控制数≤207.3232万元；使预算单位预算编制更加合理、细化，预算单位满意度大于91%。 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为预算评审中心以后年度相关项目提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

评审工作经费项目，项目资金207.32万元。

- （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1.绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的目标进行绩效评价。

2.绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、可持续影响、服务对象满意度等内容。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组、遴选专家

按照北京市财政局的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2.收集资料

评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，与评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4.组织专家召开预备会

评价工作组于2022年5月6日组织专家召开预备会。评价工作组就项目的基本情况及绩效评价工作的开展情况向专家组进行介绍。专家组审阅查看项目资料并进行充分讨论，并反馈项目单位需补充提交的资料清单。

5.筹备和召开专家评价会

项目单位完成评价会的资料准备工作，并于2022年5月31日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

6.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

评审工作经费项目综合得分92.92分，其中，项目决策8.78分、项目过程18.64分、项目产出37.40、项目效益28.10分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

评审工作经费项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 8.78 |
| 项目过程 | 20.00 | 18.64 |
| 项目产出 | 40.00 | 37.40 |
| 项目效益 | 30.00 | 28.10 |
| 综合得分 | 100.00 | 92.92 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10.00分，评定得分为8.78分。项目决策严格按照“三重一大”议事规定执行。项目资金参考往年项目评审工作量情况及付费标准进行测算，经中心主任办公会讨论，并经支部委员会研究确定后，按照立项审批手续逐级上报立项。项目决策依据充分，决策程序规范，资料完备，项目的绩效目标较明确，但项目前期论证不够充分，预算资金与项目任务之间的匹配度不足，预算编制的准确性有待提升，部分绩效目标设置细化、量化程度不足，科学合理性有待加强。

## （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20.00分，评价得分为18.64分。在资金到位和管理方面，财政资金足额及时到位，财务管理制度较为健全，资金支付依据评审项目完成进度情况和合同约定的费用支付比例或标准进行核算，并对中介机构工作情况及时进行考核，结合考核结果，综合核算中介机构已评审结束的项目工作经费，上报局领导审批通过后及时予以付款，付款要求发票等各类手续齐全，并及时进行账务登记。

在项目实施方面，组织机构较健全，依据《评审中心审核业务岗位职责及工作流程》开展，同时预算评审中心制定了《北京市财政局关于加强财政投资评审工作管理的意见》（京财预〔2014〕2158号）《北京市财政投资项目评审操作规程》（试行）（京财经二〔2003〕1229号）《关于进一步加强部门预算项目评审管理的工作方案》《评审操作指南》《2021年部门预算项目评审有关问题的要求》《北京市市级国有资本经营预算资本性支出项目评审暂行规定》（京财企〔2014〕2734号）《北京市财政局预算评审中心内部控制操作规程》等制度，确保项目的顺利进行。

该项目从事前、事中、事后均进行了管理。项目正式实施前，预算评审中心组织中介机构人员进行上岗前评审业务和注意事项培训。中介机构和人员签订保密承诺书、防疫承诺书、人员政审保证书。

项目实施过程中，预算评审中心要求中介机构人员驻场评审，统一使用评审业务系统，相关评审制度已通过信息化手段固化在评审业务系统中，使得制度要求和相关工作流程得到严格执行。具体项目审核中，预算评审中心的项目负责人与中介机构人员随时沟通交流，及时掌握项目评审进展情况，同时督促中介机构人员严格按照《北京市财政投资项目评审操作规程》《关于进一步加强部门预算项目评审管理的工作方案》《评审操作指南》等文件审核项目。

项目审核完成后，为确保评审工作实施过程的可控、可查，每一个具体项目的评审都要留存工作底稿，主要是项目单位提供的申报文本等各种资料、评审人员现场踏勘记录、各种取证资料、中介机构盖章确认的中介人员评审结果、最终评审结论、项目反馈意见以及各种数字化资料等。评审中心安排专职人员按照档案管理办法整理评审业务档案。若评审业务涉及聘请专家的，则按照专家评审操作规程组织实施。

此外，预算评审中心还依据《北京市财政局预算评审中心内部控制操作规程》，对业务风险进行把控。但项目执行过程管理规范性有待提升，未充分考虑疫情防控风险等影响因素，导致预算资金调整过多，项目风险控制不够充分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40.00分，评价得分为37.40分。项目全年预算金额207.32万元，截至2021年12月，项目实际支出为199.10万元，结余8.22万元。2021年度，预算评审中心实际完成评审项目337个，聘请专家参与评审工作156人次。预算评审中心按照《关于参与财政评审中介机构考核办法（试行）》，对中介机构人员完成评审工作情况进行考核，出具正式评审报告之前，按照岗位设置分四级对评审报告进行复核、稽核，确保了审核结论的合规性、完整性、依据性和准确性，无重大失误。项目产出基本达到了预期目标，且项目完成质量较好。

## （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30.00分，评价得分为28.10分。2021年度，预算评审中心实际完成评审项目337个，其中：部门预（结）算项目评审317个，评审资金122.77亿元，审减资金20.95亿元，审减率17%；基本建设竣工决算项目6个，评审资金6.31亿元，审减资金0.11亿元，审减率2%；大额财政补贴项目评审1个，涉及资金10.32亿元；国资预算项目评审11个及2项定额标准测算工作。

通过项目的实施，提高了各预算部门项目支出预算的编制水平，为财政资金在项目投资上的预算管理和执行提供了拨款依据，提高了预算部门项目预算精细化、科学化，财政资金使用效益不断得到提升。

2021年预算评审通过2种方式对满意度进行调查，一是每完成1个评审项目，均向项目单位报送评审报告，评审报告中有“评审或专项检查回执”一页，针对在项目评审过程中，对评审（核查）人员的工作态度、工作方法、廉政等情况反馈意见，截至目前报告回执中反馈意见均是满意；二是评审中心利用召开评审会议的机会，征求并接受局内预算处室及项目单位对评审中心工作的意见建议，受到项目预算单位一致好评。

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标，节约了财政资金，提高了财政资金使用效益，为财政支出管理提供了有效服务。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目前期论证不够充分，预算资金与项目任务之间的匹配度不足。

该项目年初预算资金606万元，预计完成不少于260个评审项目。2021年11月核减项目资金398.68万元，预算调整率为65.79%，调整后项目资金为207.32万元，未对计划完成的评审项目数量进行调整。截至2021年12月末，该项目全年累计支出 199.10万元，结余资金8.22万元，实际支出占年初预算的32.85%，实际完成评审项目337个。项目前期论证不够充分，存在年初预算与实际执行之间差距过大、预算资金与项目任务之间匹配度不足的问题。

## （二）部分绩效指标受政策影响较大，实施计划性有待提升。

- 部分绩效指标由于受政策和各财政支出处室实际需求影响较大，指标设置与实际完成量匹配性不足，细化程度不够。如，数量指标设置为“评审项目数量＞260个，聘请专家评审人数＞100人次”。但在2021年度，预算评审中心实际完成评审项目337个，聘请专家参与评审工作156人次，远超指标设置数量。而又由于预算评审中心在财政支出活动中的制度定位，其项目评审数量和类别等细化指标受到财政支出处室的实际支出进度和年度政策的影响，难以做到按类设置、精确计划。

## （三）项目执行过程中管理规范性有待提升，项目风险控制不够充分。

项目对组织实施过程中可能出现的潜在风险的合理预判不足，未充分考虑疫情防控风险等影响因素，并制定明确有效的应对措施，导致项目执行过程中预算资金调整较多，项目执行过程中管理规范性有待提升。

# 六、相关建议

## （一）加强需求调研及项目前期论证，提升预算与项目任务的匹配性。

建议重视对往年项目实施情况的全面梳理和总结，加强需求调研及项目前期论证，强化项目预算编制管理，提升预算与项目任务的匹配性，尽可能减少预算调整，提升预算管理刚性约束，提高财政资金的使用效益。

## （二）进一步提高评审工作计划性，科学设置绩效指标。

建议加强与财政支出处室的事前沟通，结合往年工作经验和预期的年度工作安排，在自身权限范围内制定合理的年度工作计划，加强绩效目标与实施内容的对应性，增强指标的指向性、可衡量性，为项目绩效管理打下良好的基础。

## （三）加强项目管理，及时制定完整、细化的项目实施方案

建议加强项目管理，及时总结前期相关工作成绩与不足，制定完整、细化的项目实施方案，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效地运行。

# 七、其他需要说明的问题

无。