## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-人大预算联网监督系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57 | 57 | 57 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57 | 57 | 57 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2021年）： 2020年完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研；2021年项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 在财政局承建的一期系统上配合市人大的人大预算联网监督二期系统（二期由市经信局负责）进行功能和接口的完善：一是在功能上完善人大财经委对财政局新提出的业务数据需求，进行功能和相关数据的完善：二是按照人大财经委会议精神和要求，配合市经信局在一期系统上开发传输接口，通过市经信局大数据平台定期向二期系统报送业务数据。 2021年度目标：项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 |  |  |  |  | 2021年8月已按照工作计划完成项目终验，系统运行平稳，并转入运维阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 人大预算联网监督系统升级改造项目 | 系统升级改造数量1套，项目预算控制数≤57万元，技术方案对调研需求的解决率≥95%，项目产出进度：2021年项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验,被调研人员满意度≥95%。 |  |  | 系统升级改造数量1套，已支付终验款57万元，技术方案对调研需求的解决率100%，2021年8月已按照工作计划完成项目终验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验，被调研人员满意度达到100%。 | 90 |  | 88 |  | 通过项目实施，工作效率得到提高，但仍存在不足，有待进一步提升。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。