## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设延续项目-北京市财政局客户端安全管理系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.98 | 94.98 | 94.98 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.98 | 94.98 | 94.98 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2021年）： 2020年完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研；2021年项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 1.建立包括合法终端入网管理、终端外联行为管理、系统安全补丁漏洞管理、杀毒软件管理、实名制管理等“财政4+1”安全管理策略； 2.配合国家版权局正版化检查软件对未按要求安装正版软件的终端进行审计和管控； 3.通过采用沙箱隔离防护等技术，实现财政应用封装，预算单位用户可以以安全的接入方式对业务系统进行访问。 年度目标：项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 |  |  |  |  | 项目建设基本完成，完成项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 北京市财政局客户端安全管理系统升级改造项目 | 完成系统升级改造数量3套，项目预算控制数≤94.98万元，系统安装部署完成度100%，功能使用率≥99%，项目产出进度：2021年5月底前进行项目初验，8月底前完成项目终验，并支付合同尾款94.98万元。 |  |  | 完成系统升级改造数量3套，实际支付94.08万元，2021年5月完成项目初验，系统安装部署完成度100%，功能使用率100%，2021年10月项目终验。 | 90 |  | 88 |  | 通过项目开展，使工作效率得到提高，但仍存在不足，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。