## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目—预算管理一体化（对标财政部标准规范）项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 董晓红 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1457.0685 | 1341.9525 | 1341.9525 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1457.0685 | 1341.9525 | 1341.9525 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年—2022年）： 2021年完成预算管理一体化实施项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研，部署上线运行；完成网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目租赁、实施。完成电子凭证库配套支撑系统一体化改造项目、电子支付凭证库系统一体化改造项目、一体化数字证书更换等项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研；保障北京市级政务云的计算服务、存储服务和安全服务等各类服务安全稳定运行，延长设备使用寿命。促进办公一体化，提高工作效率。 2022年预算管理一体化实施项目建设基本完成，进行项目初验终验。电子凭证库配套支撑系统一体化改造项目、电子支付凭证库系统一体化改造项目、一体化数字证书更换项目建设基本完成，进行项目初验，新功能上线试运行；在系统试运行用户满意的基础上组织项目终验。 根据财政部《预算管理一体化业务规范》和《技术标准》，为提升财政管理水平，构建“制度+技术”的管理机制，对预算管理工作方式和业务流程做出了较大的调整。根据财政部统一要求，为按时完成2021年5月实现北京市预算管理一体化系统与财政部对接的工作目标，需加快推进我市预算管理一体化系统建设。 年度目标： 项目实施基本完成，上线试运行；按时完成2021年5月实现我市预算管理一体化系统与财政部对接的工作目标。网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目租赁、实施。完成电子凭证库配套支撑系统一体化改造项目、电子支付凭证库系统一体化改造项目、一体化数字证书更换等项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研；保障北京市级政务云的计算服务、存储服务和安全服务等各类服务安全稳定运行，延长设备使用寿命。促进办公一体化，提高工作效率。 |  |  |  |  | 已完成项目期目标（2021年）： 2021年已完成预算管理一体化实施项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成项目实施计划的拟定和业务需求的初步调研，部署上线运行；2021年完成预算管理一体化实施项目，在2021年4月顺利完成了网络监控平台及运维支撑工具系统升级改造（运维服务平台）项目租赁、实施工作；报表软件采购和部署工作和云平台租用部署工作。保障一体化业务系统和其他业务系统的高效稳定运行，提高工作效率。 已完成年度目标： 实施项目部署工作基本完成，上线试运行；按时完成2021年5月实现我市预算管理一体化系统与财政部对接的工作目标。预算管理一体化（对标财政部标准规范）项目-监理项目是为“预算管理一体化（对标财政部标准规范）项目”提供监理服务，监理项目于2021年5月签订合同，按合同约定支付了首款29.64万元。电子凭证库配套支撑系统一体化改造项目、电子支付凭证库系统一体化改造项目、一体化数字证书更换等项目审批和政府采购，目前在项目执行中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 预算管理一体化系统实施项目 | 完成系统升级改造数量1套，项目预算控制数≤800万元，系统安装部署完成度100%，功能使用率≥99%，项目产出进度：2021年5月底前实现我市预算管理一体化系统与财政部对接的工作目标。 |  |  | 已完成系统部署数量1套，已支付项目首付款800万元，系统安装部署完成度100%，功能使用率达到99%，2021年5月底前已实现我市预算管理一体化系统与财政部对接的工作目标。 | 11 |  | 11
|  | 网络监控平台及运维支撑工具系统（运维服务平台）项目 | 支付首款一笔，系统验收合格率≥99%，2021年9月前支付，项目预算控制数≤12.5万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 完成支付首款一笔，系统验收合格率达到99%，于2021年8月底完成支付，实际支付12.5万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 11 |  | 10.7 |  | 通过项目实施，使信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，但仍存在不足，有待进一步提升。
|  | 报表软件购置项目 | 一次性付款，系统验收合格率≥99%，2021年9月前支付，项目预算控制数≤50万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 完成一次性付款，系统验收合格率达到99%，于2021年6月底完成支付，实际支付50万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 11 |  | 10.7 |  | 通过项目实施，使信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，但仍存在不足，有待进一步提升。
|  | 电子凭证库配套支撑系统一体化改造项目 | 完成市级和部分区级财政身份认证与授权管理系统相关的安全系统和安全设备迁移，实现1套签名平台上线运行，系统正常运行率≥99%，故障响应率100%，2022年8月底前完成验收，项目预算控制数≤42万元，提升系统安全保障能力。项目产出进度：2022年6月底前进行项目初验。 |  |  | 完成市级和部分区级财政身份认证与授权管理系统相关的安全系统和安全设备迁移，实现1套签名平台上线运行，项目已于2021年8月完成项目采购，并支付首款42万元，系统正常运行率99%，故障响应率100%，系统安全保障能力得到提升，按年初计划预计22年8月底完成验收工作。 | 11 |  | 10.5 |  | 通过项目实施，系统安全保障能力得到提升，但仍存在不足，有待进一步提升。
|  | 电子支付凭证库系统一体化改造项目 | 实现2套电子支付凭证库系统云平台上线运行，系统正常运行率≥99%，故障响应率100%，2022年8月底前完成验收，项目预算控制数≤164.8125万元，提升网络安全管理水平。项目产出进度：2022年6月底前进行项目初验。 |  |  | 实现2套电子支付凭证库系统云平台上线运行，项目已于2021年6月完成项目采购，并支付首款164.8125万元，系统正常运行率99%，故障响应率100%，网络安全管理水平得到提升，按年初计划预计22年8月底完成验收工作。 | 12 |  | 11.5 |  | 通过项目实施，网络安全管理水平得到提升，但仍存在不足，有待进一步提升。
|  | 一体化数字证书更换项目 | 完成全市所有预算单位数字证书及介质的更换，新数字证书上线使用运行，系统正常运行率≥99%，故障响应率100%，2022年8月底前完成验收，项目预算控制数≤63万元，为业务系统和用户提升安全保障能力，实现系统登录强身份认证。项目产出进度：2022年6月底前进行项目初验。 |  |  | 完成全市所有预算单位数字证书及介质的更换，新数字证书上线使用运行，项目已于2021年8月完成项目采购，并支付首款63万元，系统正常运行率99%，故障响应率100%，为业务系统和用户提升安全保障能力，实现系统登录强身份认证。按年初计划预计22年8月底完成验收工作。 | 11 |  | 10.5 |  | 通过项目实施，为业务系统和用户提升安全保障能力，实现系统登录强身份认证，但仍存在不足，有待进一步提升。
|  | 政务云服务项目 | 支付首款一笔，采购合格率≥99%，2021年9月前支付，项目预算控制数≤180万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度≥99%。 |  |  | 完成支付首款一笔，采购合格率达到99%，于2021年9月前支付，实际支付180万元，信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，使用人员满意度达到99%。 | 12 |  | 11.7 |  | 通过项目实施，使信息系统安全稳定运行，设备使用寿命得到延长，促进办公一体化，使工作效率得到提高，但仍存在不足，有待进一步提升。
|  | 监理项目 | 建设项目的监理服务，监理内容包括4项，政府采购合格率≥99%，2021年5月前完成采购，项目预算预算控制数≤29.64万元。监理过程中，根据建设项目实施情况形成会议纪要、编制监理月报、出具监理审核意见、监理验收意见。 |  |  | 监理项目已于2021年5月前完成采购工作、签订合同并支付首款29.64万元，政府采购合格率达到99%。 | 11 |  | 11
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。