## 会计审计和咨询工作经费
附件1-1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 会计审计和咨询工作经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民法院
项目负责人 |  | 任小燕 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 30.3 |  | 10 |  | 75.75 |  | 7.575
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 30.3 |  | — |  | 75.75 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：为建立健全内部控制制度，保护资产的安全完整，保证会计资料的真实、合法、完整，保证会计报表充分披露有关的信息，同时满足项目验收需求，由第三方审计机构提供专业的会计审计和咨询服务。 | [5 empty] | 通过第三方审计机构提供的专业会计审计和咨询服务，建立并完善了内部控制制度，降低了财务风险，保证了会计资料的真实、合法、完整，会计报表充分披露有关的信息，同时满足了项目验收需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  | 未设定 | 按服务需求完成了相应会计审计和咨询服务内容 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 满足法院的会计审计和咨询需求，按照中国注册会计师审计准则的要求出具审计报告 |  |  | 满足 | 基本满足 | 20 |  | 19
|  | 时效指标 | 咨询服务响应时间 |  |  | 1个工作日 | 1个工作日 | 5 |  | 5
|  |  | 审计报告按约定时间出具 |  |  | 按合同约定 | 按合同约定 | 3 |  | 3
|  |  | 支付进度 |  |  | 按合同约定付款 | 按合同约定付款 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 40万 | 30.3万 | 10 |  | 7.57 |  | 原因：本年实际进行的会计、审计、咨询业务量低于往年。改进措施：今后加大力度引入审计、咨询力量，充分利用好此项目资金。
| 效益指标 | 社会效益 | 完善内部控制制度，保证会计核算的准确、完整、合规，确保项目执行的规范性 |  |  | 基本满足 | 满足 | 30 |  | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≧95% | >95% | 10 |  | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.645
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。