## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 张允 |  |  | 联系电话 | 15301167850
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 99.93 | 10 | 99.93% | 9.993
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 100 | 100 | 99.93
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设高质量样本库，提升样本库能力建设，完善样本库质量控制体系。 |  |  |  | 1、实现了石蜡组织激光打码，提高了工作效率，其标识准确性和质量较高；2、为满足样本库隔离存放，增加临时存储区液氮保管；3、自动开盖机与分血处理设备无缝衔接
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 扩展存储容量 | 20万份 | 20万份 |  | 10 | 10
|  |  | 培养专职质量技术人员 | 1名 | 1名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 两台设备验收合格率100%，还有一台设备未完成验收。 |  | 5 | 3 | 还有一台进口设备，已在海关办理手续，仍未到货
|  |  | 促进项目推广 | 建立一套质量控制技术方法 | 建立了一套质量控制技术方法 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 三季度前完成支出 | 三季度前完成支出 | 2021年12月完成 |  | 10 | 9 | 项目执行晚于预期时间
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 100万 | 99.93万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 临时存储条件 | 安全性提升 | 临时存储设备满足了问题样本可以不污染整个样本库 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 促进精准医学、干细胞和新药创新研究 | 促进精准医学、干细胞和新药创新研究 | 促进精准医学、干细胞和新药创新研究 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用者（研究人员）满意度 | 大于95% | 样本库服务60个项目，均表示高效高质，满意 |  | 10 | 8 | 满意度支撑材料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 94.993
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。