## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中央下达2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 于建平 |  |  | 联系电话 | 64407273
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 | 480.096 | 10 | 96.02% | 9.6019
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 500 | 500 | 480.096 | — | 96.02% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年，以国家相关标准规范为依据，统筹本市疾控信息化基础，指导全市疾控中心人才队伍建设。加强市、区两级疾病预防控制中心能力建设，提升全市疾控工作能力和服务整体水平。 1.通过智慧疾控建设，资源管理系统，解决信息集成度低、信息共享性差的问题，满足跨系统、跨科所的联通对接需求，助力我市疾控机构人才能力培养，动态掌握市区两级重要设备及物资储备等信息，提升信息准确性、及时性、完整性，以数据化辅助领导决策，解决实际困难，有效支撑日常管理及应急管理。 2.解决一卡通系统设备陈旧损坏和数据存在安全隐患的问题； 3.通过专业技术培训，提高人员专业技术水平。 |  |  |  | 1.通过智慧疾控建设，资源管理系统，解决信息集成度低、信息共享性差的问题，满足跨系统、跨科所的联通对接需求，助力我市疾控机构人才能力培养，动态掌握市区两级重要设备及物资储备等信息，提升信息准确性、及时性、完整性，以数据化辅助领导决策，解决实际困难，有效支撑日常管理及应急管理。 2.更换了食堂管理系统解决了数据存储安全隐患；定制了IC卡；更新了智能双屏就餐终端及移动终端； 3.提高市疾控中心专业技术人员通用英语及专业英语的掌握水平，深入分析医防结合的关键问题和技术需求，推进医防结合和相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 更新管理系统1套 | 更新管理系统1套 | 更新了管理系统1套；终端10个 |  | 3 | 3
|  |  | 培训专业技术人员 | 不少于350人次 | 394人次 |  | 3 | 3
|  |  | 市区两级智慧疾控资源综合管理系统等保定级测评 | 1次 | 1次 |  | 3 | 3
|  |  | 市区两级智慧疾控资源综合管理系统软件 | 1套 | 1套 |  | 3 | 3
|  |  | 办公会无纸化系统 | 1套 | 1套 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统质量、稳定性 | 保证系统运行平稳，验收合格率100% | 系统运行稳定，高效，验收合格率100% |  | 8 | 8
|  |  | 项目验收合格率100% | 设备和系统正常运行，验收合格率100% | 设备质量完好、管理系统运行良好，验收合格率100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成医防融合及语言培训 | 12月底前 | 12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制金额 | 500万元 | 480.09595万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为全市新冠疫情控制管理工作提供信息化支撑，提升后勤保障能力 | 由实际疫情防控处置工作效率提升体现 | 为全市新冠疫情控制管理工作提供信息化支撑，仍需在实际应用中不断完善和改进 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高市疾控中心专业技术人员通用英语及专业英语的掌握水平，增强国际沟通和专业交流能力。从公共卫生和医疗机构角度共同深入分析医防结合的关键问题和技术需求，推进医防结合和相关工作。 | 提高市疾控中心专业技术人员通用英语及专业英语的掌握水平，增强国际沟通和专业交流能力。从公共卫生和医疗机构角度共同深入分析医防结合的关键问题和技术需求，推进医防结合和相关工作。 | 提高市疾控中心专业技术人员通用英语及专业英语的掌握水平，增强国际沟通和专业交流能力。从公共卫生和医疗机构角度共同深入分析医防结合的关键问题和技术需求，推进医防结合和相关工作。 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥85% | ≥85% |  | 5 | 4.5 | 满意度支撑依据不充分
|  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥85% | ≥85% |  | 5 | 4.5
总分： | [6 empty] | 100 | 97.6019
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。